## PL1 (hidden)
Phụ lục I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PTCKH ngày tháng năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành)
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Ghi chú
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[11 empty] | Vốn ngân sách Huyện quản lý, phân bổ |  |  |  | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,…
[11 empty] | Tổng cộng | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) của huyện | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác do tỉnh hỗ trợ |  | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu + KDNS...) | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=11+15+16+17 | 11=12+ 13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 136346 | 225000
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1878702.8254 | 148413 | 1697473.953 | 956429.81 | 170603 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143 |  | 152 công trình
| a | Dự phòng | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| b | Chuẩn bị đầu tư, tất toán công trình hoàn thành | [7 empty] | 18289 | 18289 | 18289 | [13 empty] | 0
| c | Thực hiện dự án, công trình | [5 empty] | 1878702.8254 | 148413 | 1679184.953 | 938140.81 | 152314 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143 |  | 170603 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143 |  | 1697473.953
| * | Tổng hợp theo lĩnh vực | [5 empty] | 1878702.8254 | 148413 | 1679184.953 | 938140.81 | 152314 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | An ninh trật tự | [5 empty] | 5876.858 | 5100 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128% | 8421.622 | 31515 | -53662 | 0 | -13092 | 0 |  | -26817.378
| 2 | Quản lý nhà nước | [5 empty] | 80588.601 | 22990 | 54493 | 44493 | 14708 | 0 | 29785 | 10000 | 0 | 0 | 4.29% | 170603 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143 |  | 1697473.953
| 3 | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 486581.1794 | 40023 | 439852 | 84660 | 72100 | 0 | 12560 | 0 | 355192 | 0 | 25.9% | 179024.622 | 219187.81 | 544492 | 148000 | 554625 | 25327.143 |  | 1670656.575
| 4 | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1166056.851 | 73000 | 1058281 | 692626 | 60026 | 146724 | 485876 | 138000 | 207925 | 19730 | 62.07% | 8421.622 | 31515 | -53662 | 0 | -13092 | 0 | 0 | -26817.378
| 5 | Hạ tầng đô thị - công nghiệp | [5 empty] | 108650.152 | 0 | 102657.332 | 99157.332 | 0 | 30000 | 69157.332 | 0 | 0 | 3500 | 5.783% | [7 empty] | 0
| 6 | Văn hóa - Xã hội | [5 empty] | 17903.231 | 7300 | 10155.668 | 5555.668 | 4780 | 0 | 775.668 | 0 | 4600 | 0 | 0.953% | 8421.622 | 31515 | -53662 | 0 | -13092 | 0
| 7 | Vốn quy hoạch | [5 empty] | 13045.953 | 0 | 13045.953 | 10948.81 | 0 | 10948.81 | 0 | 0 | 0 | 2097.143 | 0.6944% | -13725.378 |  |  | -13092 |  |  |  | -26817.378
| * | Chi tiết theo lĩnh vực | [5 empty] | 1878702.8254 | 148413 | 1677055.953 | 936711.81 | 152314 | 187672.81 | 598154 | 148000 | 567717 | 25327.143
| I | An ninh - Trật tự | [5 empty] | 5876.858 | 5100 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 1 | Hội trường Công an Huyện | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 1900/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, số 551/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 | 5876.858 | 5100 |  | 700 | 700 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
| II | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 80588.601 | 22990 | 54493 | 44493 | 14708 | 0 | 29785 | 10000 | 0 | 0
x | 1 | Trụ sở UBND huyện Châu Thành | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 826/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, số 773/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 | 20567.77 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
x | 2 | Trụ sở UBND xã Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 1753/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 8700 | 5000 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
x | 3 | Trụ sở UBND xã Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và số 875/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 | 9097.8 | 5000 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
x | 4 | Hệ thống thoát nước xung quanh khu vực khu hành chính xã An Khánh (Trường mẫu giáo, Trạm Y tế, Trụ sở Công an, Quân sự và Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng) | xã AK | xã An Khánh | Cống vỉa hè sử dụng cống BT ly tâm D800, Cống vượt đường sử dụng cống bê tông ly tâm tải trọng H30-XB80, Hố ga BTCT đá 1x2, M250 | 2020-2022 | 3085/UBND-KT ngày 08/9/2020 của UBND huyện, QĐ số 120/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của xã | 939.85 |  | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | hoàn thành 2021
x | 5 | Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2021-2024 | số 1274/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 18263 |  | 18263 | 13263 |  |  | 13263 | 5000
x | 6 | Trụ sở UBND xã An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2022-2024 | số 1273/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 986/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 21522 |  | 21522 | 16522 |  |  | 16522 | 5000
x | 7 | Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | đền bù, giải phóng mặt bằng | 2021-2023 | 1903/QĐ- UBND ngày 28/10/2019, số 650/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 huyện | 1498.181 | 990 | 508 | 508 | 508 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022 | [8 empty] | 8
| III | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 486581.1794 | 40023 | 439852 | 84660 | 72100 | 0 | 12560 | 0 | 355192 | 0
x | 1 | Trường Tiểu học An Nhơn | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP | 2019-2021 | 520/QĐ- UBND ngày 18/6/2019 và số 66/QĐ-UB ngày 06/02/2020 | 9445.164 | 5000 | 4400 | 4400 | 4400 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2021
x | 2 | Trường MG Tân Nhuận Đông | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 07 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1904/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 345/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 | 18572.107 | 6000 | 11800 | 5800 | 5800 |  |  |  | 6000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2021
x | 3 | Trường mầm non An Khánh A | xã AK | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 451/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | 13930.85 | 4500 | 8780 | 3640 | 3640 |  |  |  | 5140 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang hoàn thành 2021
x | 4 | Trường tiểu học Hòa Tân 2 | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 08 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1906/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 339/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 | 15848.776 | 4672 | 10528 | 5500 | 5500 |  |  |  | 5028 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
x | 5 | Trường THCS Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1903/QĐ-UBND ngày 28/10/2019, số 650/QD-UBND ngày 29/7/2020 | 15723.227 | 6000 | 9000 | 800 | 800 |  |  |  | 8200 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
x | 6 | Trường tiểu học Nha Mân 1 | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | XD 13 Phòng học, PCN, khối hiệu bộ và HMP | 2018-2021 | 835/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 1295/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 | 14927.685 | 13851 | 955 | 955 | 955 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang,hoàn thành 2021
x | 7 | Trường Tiểu học Nha Mân 2 (Điểm Chính ) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 04P học + 12 PCN + HMP | 2020-2022 | 1172/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 14958.658 |  | 14900 | 0 |  |  |  |  | 14900 |  | hoàn thành 2022
x | 8 | Trường Mẫu giáo Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 08 P học + 13 PCN + HMP | 2020-2022 | 1171/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 24182.612 |  | 24000 | 0 |  |  |  |  | 24000 |  | hoàn thành 2022
x | 9 | Trường mầm non An Khánh A (Điểm An Bình) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 02 P học + HMP | 2020-2022 | 1168/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 4165.616 |  | 4166 | 0 |  |  |  |  | 4166 |  | hoàn thành 2022
x | 10 | Trường Mẫu giáo An Hiệp (Điểm Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | 03 P học + HMP | 2020-2022 | 1174/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 7573.876 |  | 7574 | 0 |  |  |  |  | 7574 |  | hoàn thành 2022
x | 11 | Trường Tiểu học Phú Long (Điểm Chính) | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 12 P học + PCN+ HMP + BT đất | 2021-2024 | 1312/QĐ-UBND ngày 12/9/2021, số 480/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 | 39864.684 |  | 37885 | 3000 | 3000 |  |  |  | 34885
x | 12 | Trường Tiểu học Phú Long (Điểm Phú Hòa) | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 4 P học + PCN+ HMP | 2021-2023 | số 251/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 và 1153/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 | 5509 |  | 5500 | 0 |  |  |  |  | 5500 |  | đang thi công
x | 13 | Trường Tiểu học Cái Tàu Hạ 2 | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Xây dựng 4P học + PCN + HMP + BT đất | 2021-2024 | số 443/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 và 367/QĐ-UBND ngày 04/5/2022, số 714/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 13414.779 |  | 13000 | 0 |  |  |  |  | 13000 |  | đang thi công
x | 14 | Trường THCS Cái Tàu Hạ | TT. CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa 18 P học + PCN + nhà xe học sinh + nhà bảo vệ + HMP | 2020-2022 | 812/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND huyện | 2993.902 |  | 2500 | 2500 | 2500 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
x | 15 | Trường TH Cái Tàu Hạ 2 | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa Phọc + PCN + HMP | 2021-2022 | 916/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 và 1177/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 993.9594 |  | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
x | 16 | Trường THCS Tân Bình | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2021-2023 | 1289/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 56805 |  | 56805 | 3000 | 3000 |  |  |  | 53805
x | 17 | Trường TH Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2021-2023 | 538/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 970 |  | 970 | 970 | 970 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
x | 18 | Trường TH Tân Xuân (Điểm Chính) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + PCN + HMP | 2021-2023 | 734/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 | 985 |  | 985 | 985 | 985 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
x | 19 | Trường THCS Phú Long | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | sửa chữa 10 phòng học, sửa chữa và xây mới cổng, hàng rào | 2020-2022 | 862/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện | 1487.284 |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
x | 20 | Trường mẫu giáo Tân Phú (Điểm chính) | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng 02 P học + 13 PCN + HMP | 2021-2023 | số 1987/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện | 15990 |  | 15990 | 0 |  |  |  |  | 15990 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024
x | 21 | Trường tiểu học Hòa Tân 1 (Điểm chính) | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | 12 phòng học + 19 phòng chức năng+HMP +BT đất dự kiến 4500m2 | 2021-2024 | số 673/QĐ-UBND ngày 02/8/2022, số 804/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 | 41226 |  | 41226 | 3200 |  |  | 3200 |  | 38026 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024
x | 22 | Trường mẫu giáo An Nhơn (Điểm chính) | xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | 01 phòng học + 14 PCN + HMP | 2021-2023 | số 469/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 | 13187 |  | 13187 | 0 |  |  |  |  | 13187 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023
x | 23 | Trường tiểu học An Khánh 1 (điểm chính) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 07 phòng học + 17 PCN + HMP +BT đất | 2021-2023 | số 1276/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 34116 |  | 34116 | 2815 |  |  | 2815 |  | 31301
x | 24 | Trường mẫu giáo An Khánh (Điểm Chính) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 10 phòng học + 5 PCN + HMP +BT đất dự kiến 3000m2 | 2021-2023 | số 1269/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 44636 |  | 44636 | 1500 |  |  | 1500 |  | 43136
x | 25 | Trường MG Phú Long (điểm chính) | xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 6 phòng học + 15 PCN + HMP | 2022-2024 | số 1290/QĐ-UBND ngày 27/9/2021, số 1184/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 36399 |  | 36399 | 5045 |  |  | 5045 |  | 31354
x | 26 | Trường THPT Châu Thành 2 | TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | bồi thường, hỗ trợ tái định cư, san lắp mặt bằng và đường vào trường | 2023-2025 | số 1147/QĐ-UBND ngày 07/12/2022, số 79/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 | 38675 |  | 38600 | 38600 | 38600 | [14 empty] | 34
| IV | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1166056.851 | 73000 | 1058281 | 692626 | 60026 | 146724 | 485876 | 138000 | 207925 | 19730
x | 1 | Đường kết nối ĐT853 (Đồng Tháp) - ĐT908 (Vĩnh Long) | Xã Tân Phú - Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.768m, rộng 7,5m, mặt 5,5m, láng nhựa,1 cống và 2 cầu | 2019-2021 | 1907/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện và 203/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 | 55148.702 | 11000 | 42600 | 17000 |  | 12000 | 5000 | 17000 | 8600 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
x | 2 | Đường Chùa - Trại Quán | xã Tân Bình | xã Tân Bình | dài 3.725m, rộng 6,5m, mặt 5,5m, láng nhựa và 1 cầu | 2020-2022 | số 17/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UB xã | 10143.672 | 7000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | vốn NTM, chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
x | 3 | Đường Tân Phú | Xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2.800m, rộng 7m, mặt 5,5m, láng nhựa và 6 cầu | 2020-2022 | 667/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện | 34728.948 | 10000 | 21000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 20000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
x | 4 | Đường An Khánh - An Phú Thuận | AK-APT | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.633m, mặt 5,5m, láng nhựa | 2020-2022 | 668/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 và 1320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 36425.85 | 10000 | 26000 | 5400 |  | 5400 |  |  | 20600 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
x | 5 | Đường ĐT 853 cũ, xã Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.080m, rộng 7m, mặt 5,5m, láng nhựa | 2020-2024 | 669/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 , số 145/QĐ-UBND ngày 09/02/2021, số 817/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 43352.209 | 15000 | 25000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 15000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
x | 6 | Tuyến dân cư Hang Mai (đoạn từ trạm biến áp 110KV đến Cụm dân cư Hang Mai) | xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | trục đường chính và đường nội bộ trục, vỉa hè, hê thống cây xanh, hết thống cống thoát nước, hê thống hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước | 2021-2025 | số 262/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 | 203220 |  | 203220 | 189220 |  |  | 189220 |  | 14000 |  | đã thực hiện bồi thường
x | 7 | Tuyến Hàng Thẻ - Lãnh Lân | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 4.512m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa và 2 cầu | 2020-2023 | 801/QĐ-UBND ngày 31/8/2020, số 1290/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 | 12532 |  | 11500 | 11500 | 2000 | 9500 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 8 | Đường phía Bắc Rạch Ấp - Nam Xẻo Vang | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.648m, rộng 4m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2023 | 782/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, số 1067/QĐ-UBND ngày 24/11/2020, số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 5591.553 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 9 | Đường Hang Mai – Xóm vườn | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 2.983m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2022 | số 394/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 4553.088 |  | 4300 | 4300 |  | 4300 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 10 | Đường Xẻo Sâu- ranh Tân Nhuận Đông | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2020-2022 | 900/QĐ-UBND ngày 29/9/2020, số 1006/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 | 2730 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
x | 11 | Đường Cây Trâm (Bờ Đông, ấp Tân Qưới) | xã Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | Dài 1.276m, rộng 4m, mặt rộng 3m, láng nhựa | 2020-2022 | số 366/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 | 2194.389 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 12 | Đường Xẻo Lăng ( từ ông Nam - cầu Tư Hựu) | xã Tân Bình | xã Tân Bình | Dài 667m mặt đan 3,5m | 2020-2022 | số 507/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1146.608 |  | 980 | 980 |  | 980 |  |  |  |  | hoàn thành 2022
x | 13 | Đường Cả Trinh | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.003m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2022 | số 364/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 | 1279.702 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | vốn ĐL, hoàn thành 2021
x | 14 | Đường Bà Tơ - Ông Tà | xã An Khánh | xã An Khánh | Dài 1.10m, rộng 5m, mặt rộng 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | số 309/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 | 1212.006 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | hoàn thành 2021
x | 15 | Khắc phục sạt lở tuyến đường rạch Xóm Rượu, xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | kè bê tông cốt thép dài 58,25m | 2020-2021 | số 152/QĐ-UBND ngày 18/2/2021 | 865.29 |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  | DPNS huyện, hoàn thành 2021
x | 16 | Đường từ cầu Bảy Thợ đến miếu Ông Tà | xã Tân Bình | xã Tân Bình | dài 1.355m, rông 5,5m, mặt 3,5m láng nhựa và 01 cầu BTCT | 2020-2022 | số 389/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 2536.874 |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | vốn TLP, hoàn thành năm 2022
x | 17 | Tuyến đường nối vào cầu và đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Đường dẫn vào cầu, bồi thường GPMB | 2020-2022 | 1908/QĐ-UBND ngày 28/10/2019, số 884/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 | 26185.405 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
x | 18 | Đường Rạch Gia bên phải (từ Tỉnh lộ 854 đến cầu Cà Na) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 1.765m, rộng 4,5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 1367/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 2146.308 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  | vốn NTM 1 tỷ và tiền SDĐ, hoàn thành năm 2022
x | 19 | Đường Mù U - Rau Cần | QL 80 xã AN-TNĐ-PL-TB | Ban Quản lý CTCC | dài 11.500m, nâng cấp mở rộng nền rộng ,55m, mặt rộng 4m | 2021-2023 | số 226/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, số 1027/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 | 14785 |  | 14785 | 3785 |  |  | 3785 |  | 11000 |  | vốn huyện NTM duy trì và nâng cao, hoàn thành năm 2022
x | 20 | Đường Sông Tiền (đoạn từ cầu Hội Xuân đến Vàm Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới, dài 1.200m, nền 7m; mặt 5,5m; láng nhựa | 2021-2023 | 1313/QĐ-UBND ngày 28/12/2020, số 966/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 | 16523.386 |  | 15700 | 4200 |  | 4200 |  |  | 11500 |  | vốn huyện NTM duy trì và nâng cao , hoàn thành năm 2023
x | 21 | Đường rạch Xếp Rượu | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 700m láng nhựa 3,5m, tải trọng 2,5T | 2021-2023 | 508/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1313.199 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 22 | Đường cặp rạch Cả Ngỗ (bên phải) đến rạch Chùa | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 275/QĐ- UBND ngày 05/4/2021 | 9576 |  | 9000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 6000 |  | hoàn thành năm 2023
x | 23 | Nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT 854 cũ) | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 12.858m, láng nhựa 7m, cống li tâm BTCT | 2021-2024 | 1224/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, số 820/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 78470.292 |  | 78000 | 44700 | 14700 | 30000 |  | 21000 | 12300
x | 24 | Đường Kênh Thầy Năm - Kênh 19 | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.589m rộng 3m, láng nhựa | 2022-2024 | 59/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 | 6744 |  | 6400 | 6400 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 25 | Đường Kênh Thầy Năm - Kênh Trà | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.200m, nền rộng 5m, mặt rộng 3m láng nhựa | 2022-2024 | 263/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 | 7565 |  | 7000 | 7000 | 5000 | 2000 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 26 | Đường Tầm Vu - Long Thắng | xã Tân Phú Trung | Xã Tân Phú Trung | dài 800m, rộng 5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 488/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 | 1185.763 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | vốn TLP, hoàn thành năm 2022
x | 27 | Đường Tầm Vu (tuyến Phụ) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | dài 1.502 m, rộng 5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | 293/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2543 |  | 2400 | 2400 | 2400 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
x | 28 | Đường Cả Mít | xã Tân Phú Trung | Xã Tân Phú Trung | dài 466m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | số 496/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 | 1102.94 |  | 920 | 920 | 920 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
x | 29 | Đường Cá Trê Bờ Bắc | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.346 m, nên rộng 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2022 | 1893/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 1851 |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 30 | Đường nối ĐT 853 mới - ĐT 853 cũ - Gỗ Đền (đoạn từ cầu Bình Tiên đến cầu ngang Chợ Phú Long và hệ thống cầu, cống) | xã Tân Bình - Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới dài 5.400m,nền 7,5m; mặt 5,5m; láng nhựa; 4 cầu và 3 cống | 2023-2025 | số 553/QĐ-UBND ngày 01/7/2021, số 475/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 | 78237 |  | 77590 | 59590 | 15000 | 15000 | 29590 |  | 18000 |  | GĐ 2023-2025 giải phóng MB, GĐ 2026-2028 hoàn thiện đến mặt đường
x | 31 | Đường Ba Làng (bờ đông) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2844 m; nền 5m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | 352/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 6210 |  | 5800 | 5800 | 5800 | [5 empty] | hoàn thành năm 2023
x | 32 | Nâng cấp kè chợ Cái Tàu Hạ | TT. Cái Tàu Hạ | Ban Quản lý CTCC | Kè BTCT, dài 275 m, nâng cấp tường ngăn nước, mặt sân đan, hê thống thoát nước và đèn chiếu sáng | 2021-2023 | số 473/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 | 3832 |  | 3400 | 3400 | 1500 | 1900 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 33 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ rạch Nha Mân - Tư Tải (đoạn từ cầu Bổn Bường đến đầu đường đất) | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Kè BTCT dài 585 m, chiều cao tường kè: H=2,8m, cao độ đỉnh kè +2.50m, Chân kè: Gia cố bằng rọ đá tại cao trình -0.10m, phía ngoài trải thảm đávới mái m=2.5 và một phần theo mái kênh tự nhiên | 2021-2022 | số 214/QĐ-UBND.HC ngày 19/12/2020 của UB tỉnh ĐT | 56831 |  | 56831 | 0 |  |  |  |  | 40831 | 16000 | hoàn thành năm 2022
x | 34 | Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông) | TNĐ-AN-TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường hệ thống cầu và cống | 2021-2025 | 1275/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 230487 |  | 230487 | 130487 |  |  | 130487 | 100000 |  |  | đang lập PA bồi thường
x | 35 | Nâng cấp và cải tạo đường Nguyễn Văn Voi | TT.Cái Tàu Hạ | Ban Quản lý CTCC | dài 1.184m, nền, mặt, vỉa hè, hố ga, thảm BTNN | 2021-2023 | số 1997/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, số 1000/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 33928 |  | 28205 | 205 |  |  | 205 |  | 28000 |  | hoàn thành năm 2023
x | 36 | Cầu Bần Kiến xã An Nhơn | xã An Nhơn | xã An Nhơn | cầu BTCT dài 275 m, rộng 3,7m, dầm DUL, tải trọng 2,5T | 2021-2023 | số 503/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 760 |  | 760 | 760 |  |  | 760 |  |  |  | hoàn thành năm 2022 | [8 empty] | 70
x | 37 | Đường rạch Ông Yên bên phải (đoạn từ cầu chùa đến cầu Bờ Dứa) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 557 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 780/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 | 797 |  | 797 | 797 |  |  | 797 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 38 | Đường Bà Văng (từ cầu Bà Văng đến cống Hai Tòng) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 720 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 1450/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 | 1219 |  | 1219 | 1219 |  |  | 1219 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 39 | Đường Bằng Lăng (từ cầu ngã tư Bằng Lăng đến cống Hai Tòng) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 960 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 770/QĐ-UBND ngày 27/7/2021, số 1233/QD-UBND ngày 22/12/2022 | 1229 |  | 1229 | 1229 |  |  | 1229 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 40 | Nâng cấp, mở rộng đường Rau Cần tuyến phụ | xã Tân Phú | UBND xã Tân Phú | dài 985 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | số 231/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 | 1208 |  | 1208 | 1208 |  | 1208 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 41 | Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long) | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 2.115,79 m, nền đường 4,5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2023 | số 510/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 | 4859 |  | 4423 | 3229 | 1806 | 1423 |  |  | 1194 |  | hoàn thành năm 2023
x | 42 | Mặt đường chùa Phước Long | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 472,1 m, nền đường 3-11m, mặt rộng 3,5m BTCT, rãnh thoát nước | 2022-2023 | số 509/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 | 2061 |  | 1963 | 1063 |  | 1063 |  |  | 900 |  | hoàn thành năm 2023
x | 43 | Đường nội bộ Cụm dân cư Cái Tàu Hạ - An Nhơn | thị trấn Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 305 m, Bê tông nhựa nóng dày 5cm tải trọng 8T | 2022-2023 | số 553/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 | 865 |  | 750 | 750 |  |  | 750 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 44 | Đường 26/3 | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2785 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2023-2025 | số 632/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022, số 86/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 | 4923 |  | 4900 | 4900 |  | 4100 | 800 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 45 | Đường Xóm Đồng, đoạn 3 (cầu Xóm Đồng - cầu Tám Nhỏ) | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 585m nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | số 721/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 | 1188 |  | 1090 | 1090 |  | 1090 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 46 | Nâng cấp đường nội bộ khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ | thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1332 m; chiều rộng mặt đường 7 - 12 m; láng nhựa | 2023-2025 | số 785/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 | 8948 |  | 8400 | 8400 |  | 8400 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 47 | Đường Bà Thậm (Bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 2270 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | số 798/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 | 3796 |  | 3500 | 3500 |  | 3500
x | 48 | Đường cụm dân cư Xẻo Vạt | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1035m; láng nhựa mặt rộng 4,4 - 7 m | 2022-2023 | số 829/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 | 3482 |  | 3400 | 3400 |  | 3400 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 49 | Mở rộng tuyến đường Từ Cầu Doi Am 1 Đến Bến Đò Tân Lễ | xã An Hiệp | UBND xã An Hiệp | Dài 2270 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2023 | số 837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 | 2803 |  | 2700 | 2700 | 2700
x | 50 | Đường Cái Xếp - Hang Mai (bờ Đông) | xã An Nhơn | UBND xã An Nhơn | dài 2050 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2023 | 377/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND xã | 4736 |  | 3730 | 0 | [5 empty] | 3730 | Vốn NS trung ương hỗ trợ, hoàn thành năm 2023
x | 51 | Cứng hóa mặt ô bao số 06 (tuyến Bà Ngoe - Hang Mai) | xã Phú Hựu - An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.841 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | 208/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 và | 8081 |  | 3145 | 3145 |  | 3145 |  |  |  |  | hoản thành năm 2023
x | 52 | Đường Sáu Ngàn | xã Tân Nhuận Đông | UBND xã Tân Nhuận Đông | dài 234 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | số 1128/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 | 1037 |  | 965 | 965 |  | 965
x | 53 | San lắp mặt bằng trụ sở Hòa Tân (Cũ) | Xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | San lắp mặt bằng, cống thoát nước, vỉa hè | 2023-2024 | số 198/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 | 892.701 |  | 890 | 890 |  |  | 890 |  |  |  | hoản thành năm 2023
| 54 | Bờ kè Khu hành chính Ủy ban nhân dân xã Tân Phú (hỗ trợ có mục tiêu cho xã) | xã Tân Phú | UBND xã Tân Phú |  | 2024-2025 | 110/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 3350.966 |  | 2800 | 2800 |  | 2800
x | 55 | Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1) | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | SLMB, Đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện | 2023-2024 | số 291/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 | 112644 |  | 112644 | 112644 |  |  | 112644 |  |  |  | vay thương mai | [8 empty] | 89
| V | Hạ tầng kỹ thuật đô thị - các đô thị, TM, DV | [5 empty] | 108650.152 | 0 | 102657.332 | 99157.332 | 0 | 30000 | 69157.332 | 0 | 0 | 3500
x | 1 | Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: san lấp mặt bằng | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | đắp đê bao quanh khu vực san lấp bằng đất tận dụng đào được trong quá trình tạo cao trình thiết kế. Cao trình san lấp: +2,30m (hệ cao độ Hòn Dấu) | 2020-2022 | 977/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện | 14704.362 |  | 14704.362 | 14704.362 |  | 4000 | 10704.362 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 2 | Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: bồi thường giải phóng mặt bằng, hệ thống điện, điện chiếu sáng, hệ thống giao thông và hệ thống cấp, thoát nước | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Đường đô thị: Đường nội bộ công trình cấp III. Thoát nước mưa, nước thải: Công trình cấp III. Cấp nước: Công trình cấp IV. Cấp điện: Công trình cấp IV. Chiếu sáng: Công trình cấp III. | 2020-2024 | 1232/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và 1071/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 62452.97 |  | 62452.97 | 62452.97 |  | 4000 | 58452.97 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 3 | Cụm dân cư An Hiệp mở rộng | xã An Hiệp | Phòng KT- HT | chi phí đền bù bổ sung (4 hộ) | 2020-2022 | số 829/QĐUBND ngày 16/9/2020 | 4500 |  | 4200 | 4200 |  | 4200
x | 4 | Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ | Xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Xây dựng trạm xử lý nước thải, diện tích 255 m2 (kích thước 25,5m x 10m), Nhà điều hành, diện tích 48m2 (kích thước 4,8m x 10m) và Thiết bị trạm xử lý nước thải | 2022-2024 | số 44/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 | 8554 |  | 6700 | 3200 |  | 3200 |  |  |  | 3500 | đang thi công
x | 5 | Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm | 2022-2025 | số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023, số 63/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 | 11911.82 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
x | 6 | Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè Khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ. | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | Hạng mục: Cài tạo, nâng cấp | 2023-2025 | số 1145/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 | 6527 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | [13 empty] | 95
| VI | Văn hóa - Xã hội - TDTT | [5 empty] | 17903.231 | 7300 | 8726.668 | 4126.668 | 4780 | 0 | 775.668 | 0 | 4600 | 0
x | 1 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành | xã An Nhơn | Ban Quản lý CTCC | xây dựng mới cổng chính, cải tạo bồn hoa, trần tường đài và lát gạch vĩa hè | 2021-2023 | 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Huyện | 775.668 |  | 775.668 | 775.668 |  |  | 775.668 |  |  |  | vốn SNKT huyện, hoàn thành năm 2021
x | 2 | Tổ hợp thể thao xã An Phú Thuận | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Nâng cấp sân bóng đá bao gồm: San lấp; Hệ thống thoát nước; Cải tạo mặt sân, hệ thống tưới nếu trồng cỏ tự nhiên, làm hàng rào. | 2021-2023 | 804 /SVHTTDL-KHTC, ngày 15/4/2020, 237/QĐ-UBND ngày 25/3/2021, 455/QD-UBND ngày 08/6/2021 và 1797/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 4130 |  | 4100 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2600 |  | hoàn thành năm 2022
x | 3 | Nhà bia lưu niệm căn cứ tỉnh Ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | Công trình dân dụng cấp III, hạng mục: bổ sung khối lượng | 2020-2021 | 489/QĐ-UBND ngày 16/7/2018, số 326/QĐ-UBND ngày 08/5/2020, số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 | 8087.563 | 6800 | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
x | 4 | Đình Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | tu bổ khu Chánh điện (Vỏ Ca), nhà Hương Hội | 2022-2024 | số 799/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 | 2450 |  | 2450 | 450 | 450 |  |  |  | 2000
| 5 | Trùng tu Đình Tân Nhuận Đông | xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | tu bổ khu Chánh điện (Vỏ Ca) | 2020-2022 | 576/QĐ-UBND ngày 15/7/2020, số 1726/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 | 2460 | 500 | 451 | 451 | 1880 | [14 empty] | 100
| VII | Công tác quy hoạch | [5 empty] | 13045.953 | 0 | 13045.953 | 10948.81 | 0 | 10948.81 | 0 | 0 | 0 | 2097.143
x | 1 | Quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp Huyện | Huyện CT | Phòng Tài nguyên và MT | Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 | 2021 - 2025 | 456/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 huyện | 2684.89 |  | 2684.89 | 2684.89 |  | 2684.89 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 2 | Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng khu dân cư I thị trấn Cái Tàu Hạ | TT.Cái Tàu Hạ | Phòng KT- HT | quy mô khoảng 89,49 ha | 2021 | 1021/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 , 111/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 | 1162.311 |  | 1162.311 | 1162.311 |  | 1162.311 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
x | 3 | Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị An Nhơn, xã An Nhơn, huyện Châu Thành | xã An Nhơn | Phòng KT- HT | quy mô diện tích 75,58 ha, dân số dự kiến: 5.000 người | 2021 | 324/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 huyện | 1101.609 |  | 1101.609 | 1101.609 |  | 1101.609 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
x | 4 | Quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Huyện CT | Phòng KT- HT | huyện CT | 2021 | 1788/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh | 2097.143 |  | 2097.143 | 0 | [5 empty] | 2097.143 | Vốn kết dư ngân sách Tỉnh hỗ trợ theo CV 72 UB tỉnh 02/02/2021, hoàn thành năm 2022
x | 5 | Các nhiệm vụ quy hoạch khác, lập kế hoạch sử dụng đất |  |  |  | 2021-2025 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | [13 empty] | 105
Phụ chú:
|  | Nguồn vốn |  |  |  |  | tăng theo nghị quyết 16/2015/HDND ngày HĐND tỉnh: năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, năm 2018 tăng 8% so với năm 2017 và năm 2019-2020 tăng 8% so với năm 2018 | 2016 |  |  | 2017
|  | tỷ lệ % theo NQ 16/2015 HĐND Tỉnh | [8 empty] | 1.1
|  | Vốn NSTT theo dự toán |  |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  | #REF!
|  | Vốn NSTT theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF! | 23000 |  |  | 25300
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | Vốn NSTT theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | Vốn TSDĐ theo dự toán |  |  |  |  | 17000 | 17000 |  |  | 14705
|  | Vốn TSDĐ theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF!
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | Vốn TSDĐ theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | tổng hợp công trình |  | NSTT |  | Tiền SDĐ | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ |  |  | NSTTW (chương trình MTQG XD NTM)
An ninh Quốc phòng
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Quản lý nhà nước
|  | năm 2016 |  | 43
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giáo dục và đào tạo
|  | năm 2016 |  | 115
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giao thông
|  | năm 2016 |  | 52
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Hạ tầng đô thị - công nghiệp
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Nông nghiệp và PTNT
|  | năm 2016 |  | 36
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Thương mại dịch vụ
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Văn hóa - Xã hội
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Note on H45: điều chỉnh TMĐT 39.864,684 trđ tại QĐ 480 ngày 06/6/2022

## PL2 (hidden)
Phục lục II DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRANH THỦ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN VÀ VỐN HỢP PHÁP KHÁC
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[10 empty] | Vốn huyện quản lý và phân bổ | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,… | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn vay | Vốn khác (tăng thu, kết dư,……) |  | Vốn huyện quản lý và phân bổ | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,… | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn vay | Vốn khác (tăng thu, kết dư,……)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 7
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 2546242.94 | 1424832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1407071.828 | 729500 | 123361 | 57500 | 176000 | 1174832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1407071.828 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| * | Tổng hợp theo lĩnh vực | [5 empty] | 2546242.94 | 1367332.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1349571.828 | 729500 | 123361 | 57500 | 176000 | 1367332.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1349571.828 | 729500 | 123361 | 56000 | 176000 | 100%
| 1 | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 154690 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 6.075%
| 2 | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1421640.02 | 1171832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1154071.828 | 729500 | 23861 | 1500 | 136000 | 1171832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1154071.828 | 729500 | 23861 | 0 | 136000 | 55.83%
| 3 | Hạ tầng đô thị - các đô thị, TM, DV | [5 empty] | 920261 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 56000 | 40000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 56000 | 40000 | 36.14%
| 4 | Văn hóa - Xã hội | [5 empty] | 49651.92 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 1.95%
| * | Chi tiết theo lĩnh vực | [5 empty] | 2546242.94 | 1424832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1407071.828 | 729500 | 123361 | 57500 | 176000 | 1174832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1407071.828 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| I | An ninh - Trật tự | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 154690 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0
x | 1 | Trường tiểu học Tân Phú (Điểm chính) | Xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | 10P học + PCN + HMP + BT đất | 2022-2024 |  | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 |  | 17000 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 17000 |  | 17000 |  |  | Gom lớp 4 &5 điểm Tân An về điểm Chính
x | 2 | Trường THCS An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2024-2026 |  | 18900 | 18900 | 0 |  |  | 18900 |  | 18900 |  |  | 18900 | 0 |  |  | 18900 |  | 18900
x | 3 | Tiểu học An Hòa (Điểm chính) | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | PCN+ HMP + BT đất | 2023-2025 |  | 6000 | 6000 | 0 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | Số lớp ít dự kiến ghép về T/H An Nhơn
x | 4 | Trường Mẫu giáo An Hiệp (Điểm chính) | Xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | 04 P học + PCN + HMP + BT đất | 2023-2025 |  | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 13000 |  | 13000 |  |  | 13000 | 0 |  |  | 13000 |  | 13000
x | 5 | Trường Mẫu giáo Tân Bình (điểm chính) | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | 04 P học + HMP | 2023-2025 |  | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 2600 |  | 2600 |  |  | 2600 | 0 |  |  | 2600 |  | 2600
x | 6 | Trường Tiểu học An Phú Thuận 2 (Điểm Chính) | Xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | 2P+ PCN + HMP | 2023-2025 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5000 |  | 5000
x | 7 | Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông (Điểm Ông Yên) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 01P học + HMP + BT đất | 2023 |  | 700 | 0 | [8 empty] | 700
x | 8 | Trường Tiểu học Tân Phú Trung (Điểm Chính) | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2024 |  | 500 | 0 | [8 empty] | 500
x | 9 | Trường THCS An Phú Thuận | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 |  | 800 | 0 | [8 empty] | 800
x | 10 | Trường THCS An Hiệp | Xã AH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 |  | 700 | 0 | [8 empty] | 700
x | 11 | Trường THCS Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 |  | 700 | 0 | [8 empty] | 700
x | 12 | Trường Mẫu giáo Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2020 |  | 700 | 0 | [8 empty] | 700
x | 13 | Trường THCS Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2020 |  | 850 | 0 | [8 empty] | 850
x | 14 | Trường mầm non Hoa Hồng (Phú Hưng) | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + HMP + BT đất | 2020-2022 |  | 5000
x | 15 | Trường THCS Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP | 2021 | 15000 | 15000
x | 16 | Trường THCS Tân Phú | xã Tân Phú |  | 12 phòng học + 23 PCN+ HMP +BT đất | 2022-2024 |  | 28814
x | 17 | Trường tiểu học Phú Hựu | xã Phú Hựu |  | 02 phòng học + 17 PCN + HMP +BT đất dự kiến 2000m2 | 2022-2024 |  | 12955
x | 18 | Trường tiểu học Tân Phú Trung (Điểm Chính) | xã Tân Phú Trung |  | 06 phòng học + 22 PCN + HMP +BT đất dự kiến 5000m2 | 2023-2025 |  | 18499
x | 19 | Trường mầm non Hoa Hồng (Phú Hòa) | TTCTH |  | 14 PCN + HMP +BT đất dự kiến 1000m2 | 2023-2025 |  | 6972
| II | Giao Thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1421640.02 | 1171832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1154071.828 | 729500 | 23861 | 1500 | 136000 | 921832.828 | 17761 | 0 | 17761 | 1154071.828 | 729500 | 23861 | 0 | 136000
x | 1 | Đường Rạch Cầu bên phải đến Ngã tư Bằng Lăng | Xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 1793/QĐ- UBND ngày 27/9/2019 | 12268 | 12268 | 6000 |  | 6000 | 6268 |  | 6268 |  |  | 12268 | 6000 |  | 6000 | 6268 |  | 6268
x | 2 | Nâng cấp mở rộng đường Rau Cần - Gỗ đền | xã PL-TB | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 |  | 17593 | 17593 | 0 |  |  | 17593 |  | 17593 |  |  | 17593 | 0 |  |  | 17593 |  | 17593 |  |  | Đoạn từ cầu Phú Long đến cầu Gỗ Đền
x | 3 | Cầu Nha Mân 2 và đường nối đến xã Tân Bình | xã TNĐ- TB | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 5km; mặt láng nhựa 3,5m | 2021-2023 |  | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 84000 |  |  |  | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 84000 |  |  |  | đoạn từ bến đò Ông Đại đến cầu Bà Khôi (Đường Chùa)
x | 4 | Đường Phú Hựu - Bà Dẫm- Hang Mai | xã Phú Hựu- An Nhơn- Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6km; mặt láng nhựa 3,5m | 2021-2023 |  | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  | từ cầu Phú Hựu đến cầu Ông Đại
x | 5 | Đường Sông Tiền (mở rộng từ cầu cái đôi đến Hội Xuân) cầu Cái Đôi - cầu Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 10 km; mặt láng nhựa 5,5m | 2022-2024 |  | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 |  |  | 13000 | 13000
x | 6 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 |  | 41761 | 41761 | 11761 |  | 11761 | 30000 | 30000 |  |  |  | 41761 | 11761 |  | 11761 | 30000 | 30000
x | 7 | Đường Xẻo Trầu | TT.CTH-xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 5.000m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2023 |  | 12500 | 12500 | 0 |  |  | 12500 | 12500 |  |  |  | 12500 | 0 |  |  | 12500 | 12500
x | 8 | Đường Bà Dẫm - Hang Mai | xã PH- AN (cầu Hang mai) | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.600m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2025 |  | 18000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 18000
x | 9 | Đường Mương Trâu - Ông Đại | xã AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | dài 2.400m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2023 |  | 12000 | 12000 | 0 |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 0 |  |  | 12000 | 12000
x | 10 | Đường Tầm vu (đoạn từ UBND xã Tân Phú đến đường Tỉnh ĐT 854) | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | dài 10,6 km, nền đường 7,5m, mặt đường 5,5m | 2021-2023 |  | 186000 | 186000 | 0 |  |  | 186000 | 186000 |  |  |  | 186000 | 0 |  |  | 186000 | 186000
x | 11 | Đường trục chính kết nối Thị trấn Cái Tàu Hạ đến khu đô thị Nha Mân | TT.CTH - AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | dài 7 km, mặt đường 25m và hệ thống cầu trên tuyến | 2021-2025 |  | 350000 | 350000 | 0 |  |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 350000 | 0 |  |  | 350000 | 350000
x | 12 | Đường từ Hang Mai - Cụm công nghiệp Tân Lập | xã AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 3 ha dài 2,8km, mặt 5-9-5 m | 2020-2023 |  | 136000 | 136000 | 0 |  |  | 136000 |  |  |  | 136000 | 136000 | 0 |  |  | 136000 |  |  |  | 136000 | kêu gọi đầu tư
x | 13 | Cầu Chín Chuyền | Xã TB | Xã TB | Dài 24m, mặt cầu 3,5m, tải trọng 2,5 tấn | 2021-2025 |  | 604.615 | 604.615 |  |  |  | 604.615 |  |  |  |  | 604.615 |  |  |  | 604.615
x | 14 | Cầu Sáu Mẩm | Xã TB | Xã TB | Dài 24m, mặt cầu 3,5m, tải trọng 2,5 tấn | 2021-2025 |  | 606.213 | 606.213 |  |  |  | 606.213 |  |  |  |  | 606.213 |  |  |  | 606.213
x | 15 | Đường Ngã Nhỏ Bờ Bắc | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.800m, mặt 3,5m láng nhựa | 2024-2026 |  | 2520 | 2520 |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | 2520 |  |  |  | 2520
x | 16 | Đường Xẻo Nổ - Mương Đình Tư | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.760m, mặt 3,5m láng nhựa | 2024-2026 |  | 2520 | 2520 |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | 2520 |  |  |  | 2520
x | 17 | Nâng cấp mở rộng mặt đường Mù U - Hang Mai (bờ Đông) | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 2.200m láng nhựa 3,5m tải trọng 2,5T | 2023-2025 |  | 2460 | 2460 |  |  |  | 2460 |  |  |  |  | 2460 |  |  |  | 2460
x | 18 | Nâng cấp mở rộng tuyến Kênh Cây Me | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 4.000m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2025 |  | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500
x | 19 | Nâng cấp mở rộng đường tiểu lộ Bà Tơ | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 1.500m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2025 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500
x | 20 | Kè thị trấn Cái Tàu Hạ | TT. Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | kè BTCT, dài 3.500 m | 2022-2024 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | 250000 | [8 empty] | 250000 |  |  |  |  | xin vốn TW
x | 21 | Đường Trại Quán - Cay Trượng | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | láng nhựa; dài 3.370m, mặt rộng 3,0m | 2021-2023 |  | 1880.46
x | 22 | Đường Xóm Đồng (bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | láng nhựa; dài 770m, mặt rộng 3,0m | 2021-2023 |  | 991.76
x | 23 | Đường Rạch Chồm Bần | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | dài 2,707km, mặt 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 |  | 5800
x | 24 | Đường Cá Trê Bờ nam | xã An Khánh | UBND xã An Khánh | dài 1.500 m, rộng 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 |  | 1500
x | 25 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 |  | 41761
x | 26 | Đường Bà Tây đoạn 2 (ấp Tân Thuận ) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.684m, nền đường 3,5m, trải đá cắp phối 0x4 rộng 2,5m, dày 10cm | 2021-2023 |  | 402.672
x | 27 | Đường Cây Xây (ấp Tân Phú) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.100m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 |  | 1000
x | 28 | Đường Cây Trác Bờ Nam (ấp Tân Phú) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 700m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 |  | 630
x | 29 | Đường Mương Khai Bờ Bắc (ấp Tân Mỹ) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.200m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 |  | 1100
x | 30 | Đường Bà Tây- Kênh Chà (Bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 3290m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 |  | 4606
x | 31 | Đường Bà Tây (Bờ Đông) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 1300m, nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 |  | 1820
x | 32 | Đường Thủ Đềm | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2000m; ; nền 4,0m; mặt 3,0m | 2021-2023 |  | 2800
x | 33 | Đường Pê lê (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2541m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 |  | 3049.2
x | 34 | Đường Rạch Miễu (bờ bắc) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 655m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2022-2024 |  | 720.5
x | 35 | Đường Cây Xây (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 1100m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2022-2024 |  | 1540
x | 36 | Đường Pót Xẻo Lát | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.248 m mặt đal 3,5m | 2023-2025 |  | 2241
x | 37 | Đường Xẻo Bồng Bông | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.200m mặt đal 3,5m | 2022-2024 |  | 2474
x | 38 | Đường Bà Việt - Bà Búa | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 785m mặt đal 3,5m | 2022-2024 |  | 1205
x | 39 | Đường từ cầu Miễu Trắng - cống Ông Phó | xã Tân Bình - Phú Long | UBND xã Tân Bình | Dài 1.180m mặt đal 3,5m | 2022-2024 |  | 2155
x | 40 | Đường Cầu Xây | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 506m mặt đal 3,5m | 2022-2024 |  | 999
x | 41 | Đường Gỗ Đền (bờ trái) | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.503m mặt đal 3,5m | 2022-2024 |  | 2936
x | 42 | Đường vào xã Tân Bình (từ CDC Xẻo Vạt đến xã) | xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | nền mặt đường | 2022-2024 |  | 3000
x | 43 | Nâng cấp mở rộng đường Bà Tơ | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | nền mặt đường | 2022-2024 |  | 5000
x | 44 | Đường Rạch Miễu (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 655m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2023-2025 |  | 917
x | 45 | Đường Ba Làng ((bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1723m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2023-2025 |  | 2067.6
x | 46 | Đường rạch Chùa Vạn An | xã An Nhơn | UBND xã An Nhơn | Dài 1.500m, láng nhựa 3,5m, tải trọng 2,5T | 2021-2025 |  | 2000
x | 47 | Nâng cấp mở rộng đường Bà Khôi | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 1.514m, láng nhựa mặt rộng 3,5m | 2021-2025 |  | 1614
x | 48 | Đường ấp Tây | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 235m mặt đan 3,5m | 2024-2025 |  | 534
x | 49 | Đường Bông Trang | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 1.379m mặt đan 3,5m | 2024-2025 |  | 2340
x | 50 | Đường từ cầu Ngã Bát - Đình Xẻo Vạt | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 635 m mặt đan 3,5m | 2024-2025 |  | 933
x | 51 | Cứng hóa mặt ô bao số 01 (đoạn từ cầu Xẻo Trầu đến giáp ranh xã An Phú Thuận) | xã Phú Hựu |  | cứng hóa mặt bờ bao | 2023 – 2025 | 48/TB-UBND-Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng tại buổi kiểm tra các công trình chuẩn bị đầu tư | 12000
x | 52 | Đường Cồn Bạch Viên (liên xã An Nhơn -Tân Nhuận Đông) | An Nhơn - Tân Nhuận Đông |  | Nền đường rộng 8-13 m, mặt đường rộng 7m, láng nhựa | 2023 – 2025 | CV số 4233/UBND-KT ngày 16 tháng 9 năm 2022 | 16608
x | 53 | Đường từ Quốc lộ 80 đến Phú Long | xã Tân Nhuận Đông - xã Phú Long |  | Dài 4.471m; nền 7,5m, mặt 5,5m, mặt đường láng nhựa | 2023-2025 | số 1045/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 | 117616
x | 54 | Bờ kè khu hành chính xã (kênh Đốc Phủ Hiền) | xã Tân Phú Trung |  | Dài 229,5 m; BTCT và lát gạch vỉa hè | 2022-2023 | số 844/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 | 3566
| III | Hạ tầng kỹ thuật đô thị - các đô thị- TM - DV | [5 empty] | 920261 | 153500 | 0 | 0 | 0 | 153500 | 0 | 0 | 56000 | 40000 | 153500 | 0 | 0 | 0 | 153500 | 0 | 0 | 56000 | 40000
x | 1 | Cụm dân cư chợ Hòa Tân, hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 1.274m, rộng 7m mặt láng nhựa,đường ống thoát nước 2,175m, cống qua đường bà bó vĩa hè bằng bê tông | 2021-2025 |  | 4000
| 2 | Mở rộng Khu dân cư Hang Mai | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 |  | 28000 | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  |  | 28000 |  | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  |  | 28000
x | 3 | Mở rộng Khu tái định cư cụm công nghiệp Tân Lập | Xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 |  | 28000 | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  |  | 28000 |  | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  |  | 28000
x | 4 | Chợ Tân Bình kết hợp cụm tuyến dân cư | xã TB | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 4 ha, chợ và hạ tầng giao thông | 2020-2023 |  | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | kêu gọi đầu tư
x | 5 | Chợ Kênh Mới kết hợp cụm dân cư, xã An Khánh | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 1,8 ha, chợ và hạ tầng giao thông | 2021-2025 |  | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | kêu gọi đầu tư
x | 6 | Cụm dân cư Xẻo Vạt Giai đoạn 2 | xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 3,94 ha, hạ tầng giao thông | 2021-2025 |  | 39500 | 39500 |  |  |  | 39500 |  |  |  |  | 39500 |  |  |  | 39500 |  |  |  |  | kêu gọi đầu tư
x | 7 | Khu đô thị đường Nguyễn Huệ (thuộc Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng Khu dân cư 1 thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | tổng diện tích 89 ha, trong đó kêu gọi đầu tư diện tích 33ha, hạ tầng giao thông | 2021 - 2025 |  | 520000 | 520000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 520000 | 0 |  |  | 520000 |  |  |  |  | kêu gọi đầu tư
x | 8 | Khu dân cư và nhà ở xã hội | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | tổng diện tích 3 ha | 2021-2025 | [20 empty] | kêu gọi đầu tư
x | 9 | Mở rộng diện tích, khai thác quỹ đất công Trường tiểu học Tân Phú (điểm Tân Hòa 2) | Xã Tân Phú |  | bồi thường, san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng | 2023-2025 | QĐ số 855/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của UBND Huyện | 75000
x | 10 | Khai thác quỹ đất công khu chợ Bình Tiên | Xã Tân Phú Trung |  | san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng | 2023-2025 | số 2642/UBND-KT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND Huyện | 2378
x | 11 | Chợ Cái Tàu Hạ (Khu nhà lồng chợ A) | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | Xây dựng mới nhà lồng chợ và hạng mục phụ | 2022-2025 |  | 7754
x | 12 | Chợ Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | xây dựng nhà lồng chợ 475m2; nhà vệ sinh, cấp thoát nước, vỉa hè, sân chợ và kè bến chợ | 2023-2025 |  | 5613
x | 13 | Đường Đô thị Nha Mân (đoạn từ Quốc lộ 80 đến cụm công nghiệp Tân Lập) | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1.752m; mặt 36m láng nhựa 03 lớp | 2022-2025 | số 664/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 | 152016
| IV | Văn hóa - Xã hội - TDTT | [5 empty] | 49651.92 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0
x | 1 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường phần DT mở rộng, san lắp mặt bằng, hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trồng cây xanh | 2021-2025 |  | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  | 15000
x | 2 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở, nhà xe, | 2021-2025 |  | 6000 | 6000 | 0 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 6000 |  | 6000
x | 3 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới thư viện | 2021-2025 |  | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  | 2000 |  | 2000
x | 4 | Khu vui chơi giải trí | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | Bể bơi thi đấu, bể bơi tắm, khu thay đồ, nhà vệ sinh | 2021-2025 |  | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 8000 |  | 8000
x | 5 | Sân vận động Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới sân vận động, khán đầi | 2021-2025 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 3000 |  | 3000
x | 6 | Sân tennis Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới | 2021-2025 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 3000 |  | 3000
x | 7 | Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành | xã An Nhơn |  | Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo. | 2022-2025 | Quyết định phê duyệt BCKTKT số 584/QĐ ngày 7/7/2022 | 12651.92
92
Phụ chú:
|  | Nguồn vốn |  |  |  |  | tăng theo nghị quyết 16/2015/HDND ngày HĐND tỉnh: năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, năm 2018 tăng 8% so với năm 2017 và năm 2019-2020 tăng 8% so với năm 2018 | 2016 | 2017 | [8 empty] | 2017
|  | tỷ lệ % theo NQ 16/2015 HĐND Tỉnh | [6 empty] | 1.1 | [8 empty] | 1.1
|  | Vốn NSTT theo dự toán |  |  |  |  | 48300 | 23000 | 25300 | [8 empty] | 0
|  | Vốn NSTT theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF! | 23000 | 25300 | [8 empty] | 25300
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | Vốn NSTT theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | 0
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | 48300
|  | Vốn TSDĐ theo dự toán |  |  |  |  | 31705 | 17000 | 14705 | [8 empty] | 14705
|  | Vốn TSDĐ theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF!
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
|  | Vốn TSDĐ theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | 17761
|  | chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | 13944
|  | tổng hợp công trình |  | NSTT |  | Tiền SDĐ | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | NSTTW (chương trình MTQG XD NTM) | [8 empty] | NSTTW (chương trình MTQG XD NTM)
An ninh Quốc phòng
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Quản lý nhà nước
|  | năm 2016 |  | 43
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giáo dục và đào tạo
|  | năm 2016 |  | 115
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giao thông
|  | năm 2016 |  | 52
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Hạ tầng đô thị - công nghiệp
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Nông nghiệp và PTNT
|  | năm 2016 |  | 36
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Thương mại dịch vụ
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Văn hóa - Xã hội
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn

## PL3 (hidden)
Phục lục 3
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-NV ngày tháng năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
(Kèm theo Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | Ghi chú | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) so với NQ 43/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn ngân sách Huyện quản lý, phân bổ |  |  | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,… |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
[10 empty] | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác |  |  | NSTT huyện | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) của huyện | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác do tỉnh hỗ trợ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 338195.125 | 0 | 313875.622 | 5306 | 3366 | 11043 | 181045 | 106194 | 900 | 0 | -26817.378 | 8421.622 | 31515 | -53662 | 0 | -13092 | 0 | -26817.378 | -13725.378
A | Điều chỉnh tổng mức đầu tư | [5 empty] | 314064 | 0 | 313875.622 | 5306 | 3366 | 11043 | 181045 | 106194 | 900 | 0 | -47060.378 | 5521.622 | 1080 | -53662 | 0 | 0 | 0
I | Quản lý nhà nước | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 19543 | 0 | 19543 | 3500 | 0 | 11043 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1280 | 5500 | 0 | -4220 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2021-2024 | số 568/QĐ-UBND ngày 29/6/2022, số 904/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, số 1017/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 19543 |  | 19543 | 3500 | 0 | 11043 | 0 | 5000 |  | giảm vố khác Huyện 2.220; tăng vốn NSTT Huyện 3.500 trđ | 1280 | 3500 |  | -2220
2 | Trụ sở UBND xã An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2022-2024 | số 1273/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 986/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 21522 |  | 21522 | 16522 | 2000 |  | 14522 | 5000 |  | giảm vố khác Huyện 2.000; tăng vốn NSTT Huyện 2.000 trđ | 0 | 2000 |  | -2000
II | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 294521 | 0 | 294332.622 | 1806 | 3366 | 0 | 181045 | 101194 | 900 | 0 | -48340.378 | 21.622 | 1080 | -49442 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long) | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 2.115,79 m, nền đường 4,5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2023 | số 510/QĐ-UBND ngày 08/6/2022, số 780/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, số 801/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 | 5016 |  | 5016 | 1806 | 2016 |  |  | 1194 |  | tăng vốn TSDĐ 157trđ | 593 |  | 593
2 | Mặt đường chùa Phước Long | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 472,1 m, nền đường 3-11m, mặt rộng 3,5m BTCT, rãnh thoát nước | 2022-2023 | số 509/QĐ-UBND ngày 08/6/2022, số 668/QĐ-UBND ngày 01/8/2022, số 682/QĐ-UBND ngày 4/8/2022 | 2250 |  | 2250 | 0 | 1350 |  |  |  | 900 | tăng vốn TSDĐ 180trđ | 287 |  | 287
3 | Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông) | TNĐ-AN-TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường hệ thống cầu và cống | 2021-2025 | 1275/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 951/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 281045 |  | 281045 | 0 |  |  | 181045 | 100000 |  | tăng vốn khác Huyện 50.558 trđ | -49442 |  |  | -49442
4 | Đường Ba Làng (bờ đông) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2844 m; nền 5m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | 352/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 6210 |  | 6021.622 | 5821.622 | 200 |  |  |  |  | tăng vốn TSDĐ 200trđ và tăng vốn NSTT 21,622 trđ | 221.622 | 21.622 | 200
B | Bổ sung | [5 empty] | 24131.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20243 | 2900 | 30435 | 0 | 0 | -13092 | 0
I | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 4933.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hội trường Huyện ủy Châu Thành | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Cải tạo, sửa chữa | 2024 - 2025 | 396/QĐ- UBND ngày 26/4/2024, số 440/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 huyện | 775.125 | [8 empty] | tăng vốn NSTT Huyện 600 trđ | 600 | 600
2 | Xây dựng mới cổng Ủy ban nhân dân Huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024-2026 |  | 4158 | [8 empty] | tăng vốn NSTT Huyện 3.500 trđ | 3500 | 3500
II | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 19198 | [9 empty] | 18535 | 0 | 18535 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng bờ kè khu vực Chợ Tân Phú | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 872/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 7283 | [8 empty] | tăng vốn TSDĐ Huyện 6.620 trđ | 6620 |  | 6620
2 | Cụm dân cư Chợ Hòa Tân | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 | 8490 | [8 empty] | tăng vốn TSDĐ Huyện 8,490 trđ | 8490 |  | 8490
3 | Mở rộng đường đò Tứ Phước (đoạn từ bến đò đến cầu Doi Am) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 462/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 | 3425 | [8 empty] | tăng vốn TSDĐ Huyện 3.425trđ | 3425 |  | 3425
III | Giáo dục và Đào tạo | [15 empty] | -2392 | -1200 | 11900 | 0 | 0 | -13092
| Trường THCS Tân Bình | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2021-2023 | 1289/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 54413 |  | 54413 | 9500 | 4200 |  |  | 40713 |  | tăng vốn NSTT 6.500 trđ, TSDĐ Huyện 4.200 trđ, giãm tiền XSKT tỉnh hỗ trợ 13.092trđ | 10700 | 6500 | 4200 |  |  | -13092
| Trường THPT Châu Thành 2 | TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | bồi thường, hỗ trợ tái định cư, san lắp mặt bằng và đường vào trường | 2023-2025 | số 1147/QĐ-UBND ngày 07/12/2022, số 79/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 | 38658 |  | 36690 | 28990 | 7700 |  |  |  |  | giảm vốn NSTT 7.700 trđ, TSDĐ Huyện 7.700 trđ | 0 | -7700 | 7700
C | Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Giáo dục và Đào tạo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường mẫu giáo Tân Phú (Điểm chính) | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng 02 P học + 13 PCN + HMP | 2021-2024 | số 1987/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện, sô 848/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 | 15990 |  | 15990 |  |  |  |  | 15990 |  | điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2021 - 2023 thành giai đoạn 2021 - 2024 | 0 | 0 |  | 0
2 | Trường Tiểu học Phú Long (Điểm Chính) | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 12 P học + PCN+ HMP + BT đất | 2021-2025 | 1312/QĐ-UBND ngày 12/9/2021, số 480/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, số 196/QĐ-UBND ngày 7/3/2024 | 39864.684 |  | 37885 | 3000 |  |  |  | 34885 |  | điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2021 - 2023 thành giai đoạn 2021 - 2025
D | Điều chỉnh tên dự án | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1) | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | SLMB, Đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện | 2023-2024 | số 291/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023, số 968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 112644 |  | 112644 | 112644 |  |  | 112644 |  |  | điều chỉnh tên dự án từ "Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1)" thành "Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1)"

## PL4 (hidden)
Phục lục 4
DANH MỤC CẮT GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-NV ngày tháng năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | Ghi chú
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn ngân sách Huyện quản lý, phân bổ |  |  | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,…
[9 empty] | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
| TỔNG CỘNG | [14 empty] | 0 | -53662
I | Giáo dục và Đào tạo | [15 empty] | -53662
II | Giao thông - Nông nghiệp
III | Hạ tầng kỹ thuật đô thị - các đô thị, TM, DV
IV | Công tác quy hoạch
VIII | Trả nợ vay | [6 empty] | 0 |  | 0

## PL 3 (hidden)
Phục lục III: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Ghi chú | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) so với NQ 43/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[10 empty] | Vốn ngân sách Huyện quản lý, phân bổ |  |  |  | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,… |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
[10 empty] | Tổng cộng | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) của huyện | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác do tỉnh hỗ trợ |  |  | NSTT huyện | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) của huyện | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác do tỉnh hỗ trợ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=11+15+16+17 | 11=12+ 13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 495641.047 | 0 | 493371.047 | 294250.768 | 29066 | 146906 | 118278.768 | 105000 | 94120 | 0 |  | 22167.279 | 7219.279 | 126833 | -113423 | 0 | 1538 | 0 | 20629.279
* | Điều chỉnh tổng mức đầu tư
I | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 26233.768 | 0 | 26233.768 | 21233.768 | 14000 | 0 | 7233.768 | 5000 | 0 | 0 |  | 5365 | 12653 | 0 | -7288 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND xã An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2022-2024 | số 1273/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 986/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 26233.768 |  | 26233.768 | 21233.768 | 12: 14000; 14: 7233.768; 15: 5000; 19: 4712; 20: 12000; 21: 0; 22: -7288
2 | Hội trường Huyện ủy Châu Thành | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Cải tạo, sửa chữa | 2024 - 2025 | 396/QĐ- UBND ngày 26/4/2024, số 440/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 huyện | 757.125 |  | 753 | 753 | 12: 753; 14: 0; 19: 153; 20: 153
3 | Xây dựng mới cổng Ủy ban nhân dân Huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | QĐ 471/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 | 4158 |  | 400 | 400 | 12: 400; 19: 500; 20: 500
II | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 94865 | 0 | 92820 | 16700 | 12500 | 4200 | 0 | 0 | 76120 | 0 | -2706 | 1993 | 7000 | 0 | -6545 | 0 | 1538 | 0
1 | Trường THCS Tân Bình | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2021-2024 | 1289/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 56806 |  | 56806 | 13700 | 12: 9500; 13: 4200; 16: 43106; 19: 2393; 21: 0; 24: 2393
2 | Trường MG Phú Long (điểm chính) | xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 6 phòng học + 15 PCN + HMP | 2022-2026 | số 1234/QĐ-UBND ngày 22/12/2022, số 706/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 | 38059 |  | 36014 | 3000 | 12: 3000; 14: 0; 16: 33014; 19: -385; 20: 3000; 22: -5045; 24: 1660
3 | Trường mẫu giáo An Khánh (Điểm Chính) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 10 phòng học + 5 PCN + HMP +BT đất dự kiến 3000m2 | 2021-2023 | số 1269/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 44621 |  | 44621 | 4000 | 12: 4000; 16: 40621; 19: -15; 20: 4000; 22: -1500; 24: -2515
III | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 369270 | 0 | 369045 | 251045 | 0 | 140000 | 111045 | 100000 | 18000 | 0 |  | 9537 | -15000 | 124127 | -99590 | 0 | 0 | 0
1 | Đường nối ĐT 853 mới - ĐT 853 cũ - Gỗ Đền (đoạn từ cầu Bình Tiên đến cầu ngang Chợ Phú Long và hệ thống cầu, cống) | xã Tân Bình - Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới dài 5.400m,nền 7,5m; mặt 5,5m; láng nhựa; 4 cầu và 3 cống | 2022-2027 | số 553/QĐ-UBND ngày 01/7/2021, số 475/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 | 88225 |  | 88000 | 70000 | 13: 40000; 14: 30000; 16: 18000; 19: 10410; 20: -15000; 21: 25000; 22: 410
2 | Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông) | TNĐ-AN-TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường hệ thống cầu và cống | 2021-2025 | số 951/QĐ-UBND ngày 12/12/2023, số 898/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022, | 281045 |  | 281045 | 181045 | 13: 100000; 14: 81045; 15: 100000; 19: 0; 21: 100000; 22: -100000
3 | Xây dựng bờ kè khu vực Chợ Tân Phú | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 55/QĐ-UBND ngày 19/1/2024 | 6102 |  | 6102 | 6102 | 13: 6102; 19: -518; 21: -518
4 | Mở rộng đường đò Tứ Phước (đoạn từ bến đò đến cầu Doi Am) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 648/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 | 3070 |  | 3070 | 3070 | 13: 3070; 19: -355; 21: -355
IV | Bổ sung | [5 empty] | 5272.279 | 0 | 5272.279 | 5272 | 2566 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5272.279 | 2566.279 | 2706
Quốc phòng
1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Cái Tàu Hạ | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng Trụ sở và hạng mục phụ | 2024-2026 | QĐ 775/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 | 2566.279 |  | 2566.279 | 2566 | 12: 2566; 19: 2566.279; 20: 2566.279
Giao thông - Nông nghiệp
1 | Gia cố khắc phục sụp lún kè chợ An Khánh | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | khắc phục sụp lún | 2024 - 2026 | 786/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 2706 |  | 2706 | 2706 | 13: 2706; 19: 2706; 21: 2706
Phụ chú:
| Nguồn vốn |  |  |  |  | tăng theo nghị quyết 16/2015/HDND ngày HĐND tỉnh: năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, năm 2018 tăng 8% so với năm 2017 và năm 2019-2020 tăng 8% so với năm 2018 | 2016 |  |  | 2017
| tỷ lệ % theo NQ 16/2015 HĐND Tỉnh | [8 empty] | 1.1
| Vốn NSTT theo dự toán |  |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  | #REF!
| Vốn NSTT theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF! | 23000 |  |  | 25300
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn NSTT theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn TSDĐ theo dự toán |  |  |  |  | 17000 | 17000 |  |  | 14705
| Vốn TSDĐ theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn TSDĐ theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| tổng hợp công trình |  | NSTT |  | Tiền SDĐ | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ |  |  | NSTTW (chương trình MTQG XD NTM)
An ninh Quốc phòng
| năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Quản lý nhà nước
| năm 2016 |  | 43
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giáo dục và đào tạo
| năm 2016 |  | 115
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giao thông
| năm 2016 |  | 52
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Hạ tầng đô thị - công nghiệp
| năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Nông nghiệp và PTNT
| năm 2016 |  | 36
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Thương mại dịch vụ
| năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Văn hóa - Xã hội
| năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn

## PL5
Phục lục I: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | [7 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[10 empty] | Vốn ngân sách Huyện quản lý, phân bổ |  |  |  | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, huy động,… |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Tổng cộng | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu, KDNS...) của huyện | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác do tỉnh hỗ trợ |  |  | NSTT | Tiền SDĐ | Vốn vay và vốn khác (tăng thu + KDNS...) | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ | Vốn huy động, kêu gọi đầu tư,…, khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=11+15+16+17 | 11=12+ 13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1975058.9974 | 148413 | 1792824.343 | 1063333.2 | 186243.622 | 346020.81 | 531068.768 | 148000 | 556163 | 25327.143 |  |  | 154 công trình
a | Dự phòng | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 179024.622 | -7219 | [7 empty] | 1063333.2
b | Chuẩn bị đầu tư, tất toán công trình hoàn thành | [7 empty] | 18289 | 18289 | 18289 | [6 empty] | 219187.81 | 554625 | [6 empty] | 554625 | 729490.143
c | Thực hiện dự án, công trình | [5 empty] | 1975058.9974 | 148413 | 1774535.343 | 1045044.2 | 167954.622 | 346020.81 | 531068.768 | 148000 | 556163 | 25327.143 |  | 544492 | 186243.622 | 346020.81 | 531068.768 | 148000 | 556163 | 25327.143 |  | 1792823.343 | 1792823.343
* | Tổng hợp theo lĩnh vực | [5 empty] | 1975058.9974 | 148413 | 1774535.343 | 1045044.2 | 167954.622 | 346020.81 | 531068.768 | 148000 | 556163 | 25327.143 | 99.87% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Quốc phòng | [5 empty] | 2566.279 | 0 | 2566 | 2566 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299%
2 | An ninh trật tự | [5 empty] | 5876.858 | 5100 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976% |  | 8421.622 | 31515 | 46338 | 0 | -13092 | 0 |  | 73182.622
3 | Quản lý nhà nước | [5 empty] | 91495.494 | 22990 | 65237.768 | 55237.768 | 36961 | 0 | 18276.768 | 10000 | 0 | 0 | 4.633%
4 | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 488210.1794 | 40023 | 439453 | 95815 | 77900 | 11900 | 6015 | 0 | 343638 | 0 | 24.72% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1125290.15 | 73000 | 1018694.622 | 653039.622 | 45047.622 | 284682 | 323310 | 138000 | 207925 | 19730 | 56.98% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
6 | Hạ tầng đô thị - công nghiệp | [5 empty] | 230676.853 | 0 | 224681.332 | 221181.332 | 0 | 38490 | 182691.332 | 0 | 0 | 3500 | 11.68% | [8 empty] | 0
7 | Văn hóa - Xã hội | [5 empty] | 17897.231 | 7300 | 10155.668 | 5555.668 | 4780 | 0 | 775.668 | 0 | 4600 | 0 | 0.9062% |  | 8421.622 | 31515 | 46338 | 0 | -13092 | 0
8 | Vốn quy hoạch | [5 empty] | 13045.953 | 0 | 13045.953 | 10948.81 | 0 | 10948.81 | 0 | 0 | 0 | 2097.143 | 0.6605% |  | 86274.622 |  |  | -13092 |  |  |  | 73182.622
* | Chi tiết theo lĩnh vực | [5 empty] | 1975058.9974 | 148413 | 1774534.622 | 1045044.2 | 167954.622 | 346020.81 | 531068.768 | 148000 | 556163 | 25327.143
I | Quốc Phòng | [5 empty] | 2566.279 | 0 | 2566.279 | 2566 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Cái Tàu Hạ | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng Trụ sở và hạng mục phụ | 2024-2026 | QĐ 775/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 | 2566.279 |  | 2566.279 | 2566 | 2566
II | An ninh - Trật tự | [5 empty] | 5876.858 | 5100 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1 | Hội trường Công an Huyện | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 1900/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, số 551/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 | 5876.858 | 5100 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021 |  | 0.721
III | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [5 empty] | 91495.494 | 22990 | 65237.768 | 55237.768 | 36961 | 0 | 18276.768 | 10000 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND huyện Châu Thành | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 826/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, số 773/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 | 20567.77 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 1753/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 8700 | 5000 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
3 | Trụ sở UBND xã Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới công trình dân dụng cấp III | 2019-2021 | 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và số 875/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 | 9097.8 | 5000 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
4 | Hệ thống thoát nước xung quanh khu vực khu hành chính xã An Khánh (Trường mẫu giáo, Trạm Y tế, Trụ sở Công an, Quân sự và Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng) | xã AK | xã An Khánh | Cống vỉa hè sử dụng cống BT ly tâm D800, Cống vượt đường sử dụng cống bê tông ly tâm tải trọng H30-XB80, Hố ga BTCT đá 1x2, M250 | 2020-2022 | 3085/UBND-KT ngày 08/9/2020 của UBND huyện, QĐ số 120/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của xã | 939.85 |  | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | hoàn thành 2021
5 | Trụ sở UBND xã Tân Nhuận Đông | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2021-2024 | số 568/QĐ-UBND ngày 29/6/2022, số 904/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, số 1017/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 19543 |  | 19543 | 14543 | 3500 |  | 11043 | 5000
6 | Trụ sở UBND xã An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở và hạng mục phụ | 2022-2024 | số 1273/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 986/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 26233.768 |  | 26233.768 | 21233.768 | 14000 |  | 7233.768 | 5000 |  |  |  | 7233.768
7 | Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | đền bù, giải phóng mặt bằng | 2021-2023 | 1903/QĐ- UBND ngày 28/10/2019, số 650/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 huyện | 1498.181 | 990 | 508 | 508 | 508 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
8 | Xây dựng mới cổng Ủy ban nhân dân Huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | QĐ 471/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 | 4158 |  | 4000 | 4000 | 4000
9 | Hội trường Huyện ủy Châu Thành | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Cải tạo, sửa chữa | 2024 - 2025 | 396/QĐ- UBND ngày 26/4/2024, số 440/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 huyện | 757.125 |  | 753 | 753 | 753 | [5 empty] | phục vụ đại hội Đảng
IV | Giáo dục và đào tạo | [5 empty] | 488210.1794 | 40023 | 439453 | 95815 | 77900 | 11900 | 6015 | 0 | 343638 | 0
1 | Trường Tiểu học An Nhơn | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP | 2019-2021 | 520/QĐ- UBND ngày 18/6/2019 và số 66/QĐ-UB ngày 06/02/2020 | 9445.164 | 5000 | 4400 | 4400 | 4400 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2021
2 | Trường MG Tân Nhuận Đông | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 07 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1904/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 345/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 | 18572.107 | 6000 | 11800 | 5800 | 5800 |  |  |  | 6000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2021
3 | Trường mầm non An Khánh A | xã AK | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 451/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | 13930.85 | 4500 | 8780 | 3640 | 3640 |  |  |  | 5140 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang hoàn thành 2021
4 | Trường tiểu học Hòa Tân 2 | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 08 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1906/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 339/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 | 15848.776 | 4672 | 10528 | 5500 | 5500 |  |  |  | 5028 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
5 | Trường THCS Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + PCN + HMP | 2019-2021 | 1903/QĐ-UBND ngày 28/10/2019, số 650/QD-UBND ngày 29/7/2020 | 15723.227 | 6000 | 9000 | 800 | 800 |  |  |  | 8200 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
6 | Trường tiểu học Nha Mân 1 | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | XD 13 Phòng học, PCN, khối hiệu bộ và HMP | 2018-2021 | 835/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 1295/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 | 14927.685 | 13851 | 955 | 955 | 955 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang,hoàn thành 2021
7 | Trường Tiểu học Nha Mân 2 (Điểm Chính ) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 04P học + 12 PCN + HMP | 2020-2022 | 1172/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 14958.658 |  | 14900 | 0 |  |  |  |  | 14900 |  | hoàn thành 2022
8 | Trường Mẫu giáo Hòa Tân | xã HT | Ban QLDA&PTQĐ | 08 P học + 13 PCN + HMP | 2020-2022 | 1175/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 24182.612 |  | 24000 | 0 |  |  |  |  | 24000 |  | hoàn thành 2022
9 | Trường mầm non An Khánh A (Điểm An Bình) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 02 P học + HMP | 2020-2022 | 1168/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 4165.616 |  | 4166 | 0 |  |  |  |  | 4166 |  | hoàn thành 2022
10 | Trường Mẫu giáo An Hiệp (Điểm Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | 03 P học + HMP | 2020-2022 | 1174/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 7573.876 |  | 7574 | 0 |  |  |  |  | 7574 |  | hoàn thành 2022
11 | Trường Tiểu học Phú Long (Điểm Chính) | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 12 P học + PCN+ HMP + BT đất | 2021-2025 | 1312/QĐ-UBND ngày 12/9/2021, số 480/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, số 196/QĐ-UBND ngày 7/3/2024 | 39864.684 |  | 37885 | 3000 | 3000 |  |  |  | 34885
12 | Trường Tiểu học Phú Long (Điểm Phú Hòa) | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 4 P học + PCN+ HMP | 2021-2023 | số 251/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 và 1153/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 | 5509 |  | 5500 | 0 |  |  |  |  | 5500 |  | đang thi công
13 | Trường Tiểu học Cái Tàu Hạ 2 | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Xây dựng 4P học + PCN + HMP + BT đất | 2021-2024 | số 443/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 và 367/QĐ-UBND ngày 04/5/2022, số 714/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 13414.779 |  | 13000 | 0 |  |  |  |  | 13000 |  | đang thi công
14 | Trường THCS Cái Tàu Hạ | TT. CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa 18 P học + PCN + nhà xe học sinh + nhà bảo vệ + HMP | 2020-2022 | 812/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND huyện | 2993.902 |  | 2500 | 2500 | 2500 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
15 | Trường TH Cái Tàu Hạ 2 | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa Phọc + PCN + HMP | 2021-2022 | 916/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 và 1177/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 | 993.9594 |  | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
16 | Trường THCS Tân Bình | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2021-2024 | 1289/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 56806 |  | 56806 | 13700 | 9500 | 4200 |  |  | 43106
17 | Trường TH Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2021-2023 | 538/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 970 |  | 970 | 970 | 970 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
18 | Trường TH Tân Xuân (Điểm Chính) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + PCN + HMP | 2021-2023 | 734/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 | 985 |  | 985 | 985 | 985 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
19 | Trường THCS Phú Long | Xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | sửa chữa 10 phòng học, sửa chữa và xây mới cổng, hàng rào | 2020-2022 | 862/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện | 1487.284 |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
20 | Trường mẫu giáo Tân Phú (Điểm chính) | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng 02 P học + 13 PCN + HMP | 2021-2024 | số 1987/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện, sô 848/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 | 15990 |  | 15990 | 0 |  |  |  |  | 15990 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024
21 | Trường tiểu học Hòa Tân 1 (Điểm chính) | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | 12 phòng học + 19 phòng chức năng+HMP +BT đất dự kiến 4500m2 | 2021-2024 | số 673/QĐ-UBND ngày 02/8/2022, số 804/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 | 41226 |  | 41226 | 3200 |  |  | 3200 |  | 38026 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024
22 | Trường mẫu giáo An Nhơn (Điểm chính) | xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | 01 phòng học + 14 PCN + HMP | 2021-2023 | số 469/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 | 13187 |  | 13187 | 0 |  |  |  |  | 13187 |  | đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023
23 | Trường tiểu học An Khánh 1 (điểm chính) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 07 phòng học + 17 PCN + HMP +BT đất | 2021-2023 | số 1276/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 34116 |  | 34116 | 2815 |  |  | 2815 |  | 31301
24 | Trường mẫu giáo An Khánh (Điểm Chính) | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | 10 phòng học + 5 PCN + HMP +BT đất dự kiến 3000m2 | 2021-2023 | số 1269/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 44621 |  | 44621 | 4000 | 4000 |  | 0 |  | 40621
25 | Trường MG Phú Long (điểm chính) | xã Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | 6 phòng học + 15 PCN + HMP | 2022-2026 | số 1234/QĐ-UBND ngày 22/12/2022, số 706/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 | 38059 |  | 36014 | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 33014
26 | Trường THPT Châu Thành 2 | TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | bồi thường, hỗ trợ tái định cư, san lắp mặt bằng và đường vào trường | 2023-2025 | số 1147/QĐ-UBND ngày 07/12/2022, số 79/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 | 38658 |  | 38600 | 38600 | 30900 | 7700 | [5 empty] | 35
V | Giao thông - Nông nghiệp | [5 empty] | 1125290.15 | 73000 | 1018694.622 | 653039.622 | 45047.622 | 284682 | 323310 | 138000 | 207925 | 19730
1 | Đường kết nối ĐT853 (Đồng Tháp) - ĐT908 (Vĩnh Long) | Xã Tân Phú - Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.768m, rộng 7,5m, mặt 5,5m, láng nhựa,1 cống và 2 cầu | 2019-2021 | 1907/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện và 203/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 | 55148.702 | 11000 | 42600 | 17000 |  | 12000 | 5000 | 17000 | 8600 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
2 | Đường Chùa - Trại Quán | xã Tân Bình | xã Tân Bình | dài 3.725m, rộng 6,5m, mặt 5,5m, láng nhựa và 1 cầu | 2020-2022 | số 17/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UB xã | 10143.672 | 7000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | vốn NTM, chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
3 | Đường Tân Phú | Xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2.800m, rộng 7m, mặt 5,5m, láng nhựa và 6 cầu | 2020-2022 | 667/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện | 34728.948 | 10000 | 21000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 20000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
4 | Đường An Khánh - An Phú Thuận | AK-APT | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.633m, mặt 5,5m, láng nhựa | 2020-2022 | 668/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 và 1320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 36425.85 | 10000 | 26000 | 5400 |  | 5400 |  |  | 20600 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
5 | Đường ĐT 853 cũ, xã Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6.080m, rộng 7m, mặt 5,5m, láng nhựa | 2020-2024 | 669/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 , số 145/QĐ-UBND ngày 09/02/2021, số 817/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 43352.209 | 15000 | 25000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 15000 |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang
6 | Tuyến dân cư Hang Mai (đoạn từ trạm biến áp 110KV đến Cụm dân cư Hang Mai) | xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | trục đường chính và đường nội bộ trục, vỉa hè, hê thống cây xanh, hết thống cống thoát nước, hê thống hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước | 2021-2025 | số 262/QĐ-UBND ngày 30/3/2022, 1044/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 | 203220 |  | 203220 | 189220 |  |  | 189220 |  | 14000 |  | đã thực hiện bồi thường
7 | Tuyến Hàng Thẻ - Lãnh Lân | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 4.512m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa và 2 cầu | 2020-2023 | 801/QĐ-UBND ngày 31/8/2020, số 1290/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 | 12532 |  | 11500 | 11500 | 2000 | 9500 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
8 | Đường phía Bắc Rạch Ấp - Nam Xẻo Vang | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.648m, rộng 4m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2023 | 782/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, số 1067/QĐ-UBND ngày 24/11/2020, số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 5591.553 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
9 | Đường Hang Mai – Xóm vườn | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 2.983m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2022 | số 394/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 4553.088 |  | 4300 | 4300 |  | 4300 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
10 | Đường Xẻo Sâu- ranh Tân Nhuận Đông | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2020-2022 | 900/QĐ-UBND ngày 29/9/2020, số 1006/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 | 2730 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành 2021
11 | Đường Cây Trâm (Bờ Đông, ấp Tân Qưới) | xã Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | Dài 1.276m, rộng 4m, mặt rộng 3m, láng nhựa | 2020-2022 | số 366/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 | 2194.389 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
12 | Đường Xẻo Lăng ( từ ông Nam - cầu Tư Hựu) | xã Tân Bình | xã Tân Bình | Dài 667m mặt đan 3,5m | 2020-2022 | số 507/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1146.608 |  | 980 | 980 |  | 980 |  |  |  |  | hoàn thành 2022
13 | Đường Cả Trinh | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.003m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2020-2022 | số 364/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 | 1279.702 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | vốn ĐL, hoàn thành 2021
14 | Đường Bà Tơ - Ông Tà | xã An Khánh | xã An Khánh | Dài 1.10m, rộng 5m, mặt rộng 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | số 309/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 | 1212.006 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | hoàn thành 2021
15 | Khắc phục sạt lở tuyến đường rạch Xóm Rượu, xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | kè bê tông cốt thép dài 58,25m | 2020-2021 | số 152/QĐ-UBND ngày 18/2/2021 | 865.29 |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  | DPNS huyện, hoàn thành 2021
16 | Đường từ cầu Bảy Thợ đến miếu Ông Tà | xã Tân Bình | xã Tân Bình | dài 1.355m, rông 5,5m, mặt 3,5m láng nhựa và 01 cầu BTCT | 2020-2022 | số 389/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 2536.874 |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | vốn TLP, hoàn thành năm 2022
17 | Tuyến đường nối vào cầu và đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Đường dẫn vào cầu, bồi thường GPMB | 2020-2022 | 1908/QĐ-UBND ngày 28/10/2019, số 884/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 | 26185.405 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang, hoàn thành năm 2022
18 | Đường Rạch Gia bên phải (từ Tỉnh lộ 854 đến cầu Cà Na) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 1.765m, rộng 4,5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 1367/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 2146.308 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  | vốn NTM 1 tỷ và tiền SDĐ, hoàn thành năm 2022
19 | Đường Mù U - Rau Cần | QL 80 xã AN-TNĐ-PL-TB | Ban Quản lý CTCC | dài 11.500m, nâng cấp mở rộng nền rộng ,55m, mặt rộng 4m | 2021-2023 | số 226/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, số 1027/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 | 14785 |  | 14785 | 3785 |  |  | 3785 |  | 11000 |  | vốn huyện NTM duy trì và nâng cao, hoàn thành năm 2022
20 | Đường Sông Tiền (đoạn từ cầu Hội Xuân đến Vàm Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới, dài 1.200m, nền 7m; mặt 5,5m; láng nhựa | 2021-2023 | 1313/QĐ-UBND ngày 28/12/2020, số 966/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 | 16523.386 |  | 15700 | 4200 |  | 4200 |  |  | 11500 |  | vốn huyện NTM duy trì và nâng cao , hoàn thành năm 2023
21 | Đường rạch Xếp Rượu | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 700m láng nhựa 3,5m, tải trọng 2,5T | 2021-2023 | 508/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1313.199 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
22 | Đường cặp rạch Cả Ngỗ (bên phải) đến rạch Chùa | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 275/QĐ- UBND ngày 05/4/2021 | 9576 |  | 9000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 6000 |  | hoàn thành năm 2023
23 | Nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT 854 cũ) | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 12.858m, láng nhựa 7m, cống li tâm BTCT | 2021-2024 | 1224/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, số 820/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 78470.292 |  | 78000 | 44700 | 14700 | 30000 |  | 21000 | 12300
24 | Đường Kênh Thầy Năm - Kênh 19 | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.589m rộng 3m, láng nhựa | 2022-2024 | 59/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 | 6744 |  | 6400 | 6400 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
25 | Đường Kênh Thầy Năm - Kênh Trà | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.200m, nền rộng 5m, mặt rộng 3m láng nhựa | 2022-2024 | 263/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 | 7565 |  | 7000 | 7000 | 5000 | 2000 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
26 | Đường Tầm Vu - Long Thắng | xã Tân Phú Trung | Xã Tân Phú Trung | dài 800m, rộng 5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 488/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 | 1185.763 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | vốn TLP, hoàn thành năm 2022
27 | Đường Tầm Vu (tuyến Phụ) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | dài 1.502 m, rộng 5m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | 293/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 2543 |  | 2400 | 2400 | 2400 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
28 | Đường Cả Mít | xã Tân Phú Trung | Xã Tân Phú Trung | dài 466m, rộng 5m, mặt 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | số 496/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 | 1102.94 |  | 920 | 920 | 920 | [5 empty] | hoàn thành năm 2022
29 | Đường Cá Trê Bờ Bắc | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.346 m, nên rộng 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2022 | 1893/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 1851 |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
30 | Đường nối ĐT 853 mới - ĐT 853 cũ - Gỗ Đền (đoạn từ cầu Bình Tiên đến cầu ngang Chợ Phú Long và hệ thống cầu, cống) | xã Tân Bình - Phú Long | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng mới dài 5.400m,nền 7,5m; mặt 5,5m; láng nhựa; 4 cầu và 3 cống | 2022-2027 | số 553/QĐ-UBND ngày 01/7/2021, số 475/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 | 88225 |  | 88000 | 70000 |  | 40000 | 30000 |  | 18000 |  | GĐ 2022-2024 giải phóng MB, GĐ 2025-2027 hoàn thiện đến mặt đường | 6619
31 | Đường Ba Làng (bờ đông) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2844 m; nền 5m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | 352/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 6210 |  | 6021.622 | 6021.622 | 5821.622 | 200 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
32 | Nâng cấp kè chợ Cái Tàu Hạ | TT. Cái Tàu Hạ | Ban Quản lý CTCC | Kè BTCT, dài 275 m, nâng cấp tường ngăn nước, mặt sân đan, hê thống thoát nước và đèn chiếu sáng | 2021-2023 | số 473/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 | 3832 |  | 3400 | 3400 | 1500 | 1900 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
33 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ rạch Nha Mân - Tư Tải (đoạn từ cầu Bổn Bường đến đầu đường đất) | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Kè BTCT dài 585 m, chiều cao tường kè: H=2,8m, cao độ đỉnh kè +2.50m, Chân kè: Gia cố bằng rọ đá tại cao trình -0.10m, phía ngoài trải thảm đávới mái m=2.5 và một phần theo mái kênh tự nhiên | 2021-2022 | số 214/QĐ-UBND.HC ngày 19/12/2020 của UB tỉnh ĐT | 56831 |  | 56831 | 0 |  |  |  |  | 40831 | 16000 | hoàn thành năm 2022
34 | Đường Vành đai phía Nam (Đoạn từ Khu dân cư Cái Tàu Hạ đến Tân Nhuận Đông) | TNĐ-AN-TTCTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường hệ thống cầu và cống | 2021-2025 | số 951/QĐ-UBND ngày 12/12/2023, số 898/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022, | 281045 |  | 281045 | 181045 |  | 100000 | 81045 | 100000 |  |  | đang lập PA bồi thường
35 | Nâng cấp và cải tạo đường Nguyễn Văn Voi | TT.Cái Tàu Hạ | Ban Quản lý CTCC | dài 1.184m, nền, mặt, vỉa hè, hố ga, thảm BTNN | 2021-2023 | số 1997/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, số 1000/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 33928 |  | 28205 | 205 |  |  | 205 |  | 28000 |  | hoàn thành năm 2023
36 | Cầu Bần Kiến xã An Nhơn | xã An Nhơn | xã An Nhơn | cầu BTCT dài 275 m, rộng 3,7m, dầm DUL, tải trọng 2,5T | 2021-2023 | số 503/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 | 760 |  | 760 | 760 |  |  | 760 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
37 | Đường rạch Ông Yên bên phải (đoạn từ cầu chùa đến cầu Bờ Dứa) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 557 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 780/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 | 797 |  | 797 | 797 |  |  | 797 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
38 | Đường Bà Văng (từ cầu Bà Văng đến cống Hai Tòng) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 720 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 1450/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 | 1219 |  | 1219 | 1219 |  |  | 1219 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
39 | Đường Bằng Lăng (từ cầu ngã tư Bằng Lăng đến cống Hai Tòng) | xã Tân Nhuận Đông | xã Tân Nhuận Đông | dài 960 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | số 770/QĐ-UBND ngày 27/7/2021, số 1233/QD-UBND ngày 22/12/2022 | 1229 |  | 1229 | 1229 |  |  | 1229 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
40 | Nâng cấp, mở rộng đường Rau Cần tuyến phụ | xã Tân Phú | UBND xã Tân Phú | dài 985 m, nền đường 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | số 231/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 | 1208 |  | 1208 | 1208 |  | 1208 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
41 | Đường từ cầu Bà Quới đến cầu Nguyễn Lộ (giáp tỉnh Vĩnh Long) | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 2.115,79 m, nền đường 4,5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2023 | số 510/QĐ-UBND ngày 08/6/2022, số 780/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, số 801/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 | 5016 |  | 5016 | 3822 | 1806 | 2016 |  |  | 1194 |  | hoàn thành năm 2023 | 76
42 | Mặt đường chùa Phước Long | TT. Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 472,1 m, nền đường 3-11m, mặt rộng 3,5m BTCT, rãnh thoát nước | 2022-2023 | số 509/QĐ-UBND ngày 08/6/2022, số 668/QĐ-UBND ngày 01/8/2022, số 682/QĐ-UBND ngày 4/8/2022 | 2250 |  | 2250 | 1350 |  | 1350 |  |  | 900 |  | hoàn thành năm 2023
43 | Đường nội bộ Cụm dân cư Cái Tàu Hạ - An Nhơn | thị trấn Cái Tàu Hạ | UBND thị trấn Cái Tàu Hạ | dài 305 m, Bê tông nhựa nóng dày 5cm tải trọng 8T | 2022-2023 | số 553/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 | 865 |  | 750 | 750 |  |  | 750 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
44 | Đường 26/3 | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2785 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2023-2025 | số 632/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022, số 86/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 | 4923 |  | 4900 | 4900 |  | 4100 | 800 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
45 | Đường Xóm Đồng, đoạn 3 (cầu Xóm Đồng - cầu Tám Nhỏ) | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 585m nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | số 721/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 | 1188 |  | 1090 | 1090 |  | 1090 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
46 | Nâng cấp đường nội bộ khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ | thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1332 m; chiều rộng mặt đường 7 - 12 m; láng nhựa | 2023-2025 | số 785/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022, số 933/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 | 8948 |  | 8400 | 8400 |  | 8400 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
47 | Đường Bà Thậm (Bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 2270 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2024 | số 798/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 | 3796 |  | 3500 | 3500 |  | 3500
48 | Đường cụm dân cư Xẻo Vạt | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1035m; láng nhựa mặt rộng 4,4 - 7 m | 2022-2023 | số 829/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 | 3482 |  | 3400 | 3400 |  | 3400 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
49 | Mở rộng tuyến đường Từ Cầu Doi Am 1 Đến Bến Đò Tân Lễ | xã An Hiệp | UBND xã An Hiệp | Dài 2270 m; nền 5,0m; láng nhựa mặt 3,5m | 2022-2023 | số 837/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 | 2803 |  | 2700 | 2700 | 2700
50 | Đường Cái Xếp - Hang Mai (bờ Đông) | xã An Nhơn | UBND xã An Nhơn | dài 2050 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2023 | 377/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND xã | 4736 |  | 3730 | 0 | [5 empty] | 3730 | Vốn NS trung ương hỗ trợ, hoàn thành năm 2023
51 | Cứng hóa mặt ô bao số 06 (tuyến Bà Ngoe - Hang Mai) | xã Phú Hựu - An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.841 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2021-2023 | 208/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 và | 8081 |  | 3145 | 3145 |  | 3145 |  |  |  |  | hoản thành năm 2023
52 | Đường Sáu Ngàn | xã Tân Nhuận Đông | UBND xã Tân Nhuận Đông | dài 234 m, nền 5m, mặt rộng 3,5m láng nhựa | 2022-2024 | số 1128/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 | 1037 |  | 965 | 965 |  | 965
53 | Bờ kè Khu hành chính Ủy ban nhân dân xã Tân Phú (hỗ trợ có mục tiêu cho xã) | xã Tân Phú | UBND xã Tân Phú |  | 2024-2025 | 110/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 3350.966 |  | 2800 | 2800 |  | 2800
54 | Xây dựng bờ kè khu vực Chợ Tân Phú | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 55/QĐ-UBND ngày 19/1/2024 | 6102 |  | 6102 | 6102 |  | 6102
55 | Mở rộng đường đò Tứ Phước (đoạn từ bến đò đến cầu Doi Am) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2024 - 2026 | 648/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 | 3070 |  | 3070 | 3070 |  | 3070
56 | Gia cố khắc phục sụp lún kè chợ An Khánh | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | khắc phục sụp lún | 2024 - 2026 | 786/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 2706 |  | 2706 |  |  | 2706
VI | Hạ tầng kỹ thuật đô thị - các đô thị, TM, DV | [5 empty] | 230676.853 | 0 | 224681.332 | 221181.332 | 0 | 38490 | 182691.332 | 0 | 0 | 3500
1 | Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: san lấp mặt bằng | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | đắp đê bao quanh khu vực san lấp bằng đất tận dụng đào được trong quá trình tạo cao trình thiết kế. Cao trình san lấp: +2,30m (hệ cao độ Hòn Dấu) | 2020-2022 | 977/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND huyện | 14704.362 |  | 14704.362 | 14704.362 |  | 4000 | 10704.362 |  |  |  | hoàn thành năm 2022
2 | Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: bồi thường giải phóng mặt bằng, hệ thống điện, điện chiếu sáng, hệ thống giao thông và hệ thống cấp, thoát nước | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Đường đô thị: Đường nội bộ công trình cấp III. Thoát nước mưa, nước thải: Công trình cấp III. Cấp nước: Công trình cấp IV. Cấp điện: Công trình cấp IV. Chiếu sáng: Công trình cấp III. | 2020-2024 | 1232/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và 1071/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 62452.97 |  | 62452.97 | 62452.97 |  | 4000 | 58452.97 |  |  |  | hoàn thành năm 2023
3 | Cụm dân cư An Hiệp mở rộng | xã An Hiệp | Phòng KT- HT | chi phí đền bù bổ sung (4 hộ) | 2020-2022 | số 829/QĐUBND ngày 16/9/2020 | 4500 |  | 4200 | 4200 |  | 4200
4 | Trạm xử lý nước thải khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ | Xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Xây dựng trạm xử lý nước thải, diện tích 255 m2 (kích thước 25,5m x 10m), Nhà điều hành, diện tích 48m2 (kích thước 4,8m x 10m) và Thiết bị trạm xử lý nước thải | 2022-2024 | số 44/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 | 8554 |  | 6700 | 3200 |  | 3200 |  |  |  | 3500 | đang thi công
5 | Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | hạng mục: nhà lồng chợ nông sản và các hạng mục đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm | 2022-2025 | số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023, số 63/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 | 11911.82 |  | 10000 | 10000 |  | 10000
6 | Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè Khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ. | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | Hạng mục: Cài tạo, nâng cấp | 2023-2025 | số 1145/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 | 6527 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | [5 empty] | 96
7 | Cụm dân cư Chợ Hòa Tân | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước | 2024 - 2026 | 442/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 | 8490 |  | 8490 | 8490 |  | 8490
8 | Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1) | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | SLMB, Đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện | 2023-2024 | số 291/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023, số 968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 112644 |  | 112644 | 112644 |  |  | 112644 |  |  |  | vay thương mai
9 | San lắp mặt bằng trụ sở Hòa Tân (Cũ) | Xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | San lắp mặt bằng, cống thoát nước, vỉa hè | 2023-2024 | số 198/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 | 892.701 |  | 890 | 890 |  |  | 890 |  |  |  | hoản thành năm 2023
VII | Văn hóa - Xã hội - TDTT | [5 empty] | 17897.231 | 7300 | 10155.668 | 5555.668 | 4780 | 0 | 775.668 | 0 | 4600 | 0
1 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành | xã An Nhơn | Ban Quản lý CTCC | xây dựng mới cổng chính, cải tạo bồn hoa, trần tường đài và lát gạch vĩa hè | 2021-2023 | 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Huyện | 775.668 |  | 775.668 | 775.668 |  |  | 775.668 |  |  |  | vốn SNKT huyện, hoàn thành năm 2021
2 | Tổ hợp thể thao xã An Phú Thuận | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | Nâng cấp sân bóng đá bao gồm: San lấp; Hệ thống thoát nước; Cải tạo mặt sân, hệ thống tưới nếu trồng cỏ tự nhiên, làm hàng rào. | 2021-2023 | 804 /SVHTTDL-KHTC, ngày 15/4/2020, 237/QĐ-UBND ngày 25/3/2021, 455/QD-UBND ngày 08/6/2021 và 1797/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 4130 |  | 4100 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2600 |  | hoàn thành năm 2022
3 | Nhà bia lưu niệm căn cứ tỉnh Ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | Công trình dân dụng cấp III, hạng mục: bổ sung khối lượng | 2020-2021 | 489/QĐ-UBND ngày 16/7/2018, số 326/QĐ-UBND ngày 08/5/2020, số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 | 8087.563 | 6800 | 950 | 950 | 950 | [5 empty] | hoàn thành năm 2021
4 | Đình Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | tu bổ khu Chánh điện (Vỏ Ca), nhà Hương Hội | 2022-2024 | số 1036/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 | 2444 |  | 2450 | 450 | 450 |  |  |  | 2000 |  |  | 100
5 | Đình Tân Nhuận Đông | xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | tu bổ khu Chánh điện (Vỏ Ca), nhà Hương Hội | 2020-2022 | 576/QĐ-UBND ngày 15/7/2020, số 1726/QĐ-UBND ngày 22/11/2021, số 1036/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 2460 | 500 | 451 | 451 | 1880
VIII | Công tác quy hoạch | [5 empty] | 13045.953 | 0 | 13045.953 | 10948.81 | 0 | 10948.81 | 0 | 0 | 0 | 2097.143
1 | Quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp Huyện | Huyện CT | Phòng Tài nguyên và MT | Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 | 2021 - 2025 | 456/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 huyện | 2684.89 |  | 2684.89 | 2684.89 |  | 2684.89 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
2 | Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng khu dân cư I thị trấn Cái Tàu Hạ | TT.Cái Tàu Hạ | Phòng KT- HT | quy mô khoảng 89,49 ha | 2021 | 1021/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 , 111/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 | 1162.311 |  | 1162.311 | 1162.311 |  | 1162.311 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2022
3 | Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị An Nhơn, xã An Nhơn, huyện Châu Thành | xã An Nhơn | Phòng KT- HT | quy mô diện tích 75,58 ha, dân số dự kiến: 5.000 người | 2021 | 324/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 huyện | 1101.609 |  | 1101.609 | 1101.609 |  | 1101.609 |  |  |  |  | hoàn thành năm 2023
4 | Quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Huyện CT | Phòng KT- HT | huyện CT | 2021 | 1788/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh | 2097.143 |  | 2097.143 | 0 | [5 empty] | 2097.143 | Vốn kết dư ngân sách Tỉnh hỗ trợ theo CV 72 UB tỉnh 02/02/2021, hoàn thành năm 2022
5 | Các nhiệm vụ quy hoạch khác, lập kế hoạch sử dụng đất |  |  |  | 2021-2025 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 106
Phụ chú:
| Nguồn vốn |  |  |  |  | tăng theo nghị quyết 16/2015/HDND ngày HĐND tỉnh: năm 2017 tăng 10% so với năm 2016, năm 2018 tăng 8% so với năm 2017 và năm 2019-2020 tăng 8% so với năm 2018 | 2016 |  |  | 2017
| tỷ lệ % theo NQ 16/2015 HĐND Tỉnh | [8 empty] | 1.1
| Vốn NSTT theo dự toán |  |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  | #REF!
| Vốn NSTT theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF! | 23000 |  |  | 25300
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn NSTT theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn TSDĐ theo dự toán |  |  |  |  | 17000 | 17000 |  |  | 14705
| Vốn TSDĐ theo kế hoạch |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| Vốn TSDĐ theo kế hoạch điều chỉnh |  |  |  |  | #REF!
| chênh lệch kế hoạch so dự toán |  |  |  |  | #REF!
| tổng hợp công trình |  | NSTT |  | Tiền SDĐ | NSTT Tỉnh hỗ trợ | XSKT Tỉnh hỗ trợ |  |  | NSTTW (chương trình MTQG XD NTM)
An ninh Quốc phòng
| năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Quản lý nhà nước
| năm 2016 |  | 43
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giáo dục và đào tạo
| năm 2016 |  | 115
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giao thông
| năm 2016 |  | 52
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Hạ tầng đô thị - công nghiệp
| năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Nông nghiệp và PTNT
| năm 2016 |  | 36
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Thương mại dịch vụ
| năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Văn hóa - Xã hội
| năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Note on G50: điều chỉnh TMĐT 39.864,684 trđ tại QĐ 480 ngày 06/6/2022

## PL 6
Phục lục II DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRANH THỦ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN VÀ VỐN HỢP PHÁP KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2024 của HĐND huyện Châu Thành)
sau điều chỉnh
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | TMĐT | Ghi chú
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2546242.94
| * | Tổng hợp theo lĩnh vực |  |  |  |  | 2546242.94 | 100%
| 1 | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 154690 | 6.075%
| 2 | Giao thông - Nông nghiệp |  |  |  |  | 1421640.02 | 55.83%
| 3 | Hạ tầng đô thị - các đô thị, TM, DV |  |  |  |  | 920261 | 36.14%
| 4 | Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | 49651.92 | 1.95%
| * | Chi tiết theo lĩnh vực |  |  |  |  | 2546242.94
| I | An ninh - Trật tự |  |  |  |  | 0
| II | Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể |  |  |  |  | 0
| I | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 154690
x | 1 | Trường tiểu học Tân Phú (Điểm chính) | Xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | 10P học + PCN + HMP + BT đất | 2022-2024 | 17000 | Gom lớp 4 &5 điểm Tân An về điểm Chính
x | 2 | Trường THCS An Khánh | Xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP + BT đất | 2024-2026 | 18900
x | 3 | Tiểu học An Hòa (Điểm chính) | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ | PCN+ HMP + BT đất | 2023-2025 | 6000 | Số lớp ít dự kiến ghép về T/H An Nhơn
x | 4 | Trường Mẫu giáo An Hiệp (Điểm chính) | Xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | 04 P học + PCN + HMP + BT đất | 2023-2025 | 13000
x | 5 | Trường Mẫu giáo Tân Bình (điểm chính) | Xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | 04 P học + HMP | 2023-2025 | 2600
x | 6 | Trường Tiểu học An Phú Thuận 2 (Điểm Chính) | Xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | 2P+ PCN + HMP | 2023-2025 | 5000
x | 7 | Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông (Điểm Ông Yên) | Xã TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 01P học + HMP + BT đất | 2023 | 700
x | 8 | Trường Tiểu học Tân Phú Trung (Điểm Chính) | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2024 | 500
x | 9 | Trường THCS An Phú Thuận | xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 | 800
x | 10 | Trường THCS An Hiệp | Xã AH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 | 700
x | 11 | Trường THCS Tân Phú Trung | xã TPT | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2025 | 700
x | 12 | Trường Mẫu giáo Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2020 | 700
x | 13 | Trường THCS Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa P học + HMP | 2020 | 850
x | 14 | Trường mầm non Hoa Hồng (Phú Hưng) | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | 06 P học + HMP + BT đất | 2020-2022 | 5000
x | 15 | Trường THCS Phú Hựu | xã PH | Ban QLDA&PTQĐ | PCN + HMP | 2021 | 15000
x | 16 | Trường THCS Tân Phú | xã Tân Phú |  | 12 phòng học + 23 PCN+ HMP +BT đất | 2022-2024 | 28814
x | 17 | Trường tiểu học Phú Hựu | xã Phú Hựu |  | 02 phòng học + 17 PCN + HMP +BT đất dự kiến 2000m2 | 2022-2024 | 12955
x | 18 | Trường tiểu học Tân Phú Trung (Điểm Chính) | xã Tân Phú Trung |  | 06 phòng học + 22 PCN + HMP +BT đất dự kiến 5000m2 | 2023-2025 | 18499
x | 19 | Trường mầm non Hoa Hồng (Phú Hòa) | TTCTH |  | 14 PCN + HMP +BT đất dự kiến 1000m2 | 2023-2025 | 6972
| II | Giao Thông - Nông nghiệp |  |  |  |  | 1421640.02
x | 1 | Đường Rạch Cầu bên phải đến Ngã tư Bằng Lăng | Xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 12268
x | 2 | Nâng cấp mở rộng đường Rau Cần - Gỗ đền | xã PL-TB | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 17593 | Đoạn từ cầu Phú Long đến cầu Gỗ Đền
x | 3 | Cầu Nha Mân 2 và đường nối đến xã Tân Bình | xã TNĐ- TB | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 5km; mặt láng nhựa 3,5m | 2021-2023 | 84000 | đoạn từ bến đò Ông Đại đến cầu Bà Khôi (Đường Chùa)
x | 4 | Đường Phú Hựu - Bà Dẫm- Hang Mai | xã Phú Hựu- An Nhơn- Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 6km; mặt láng nhựa 3,5m | 2021-2023 | 24000 | từ cầu Phú Hựu đến cầu Ông Đại
x | 5 | Đường Sông Tiền (mở rộng từ cầu cái đôi đến Hội Xuân) cầu Cái Đôi - cầu Hội Xuân) | xã An Hiệp | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 10 km; mặt láng nhựa 5,5m | 2022-2024 | 13000
x | 6 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | TT.CTH | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 41761
x | 7 | Đường Xẻo Trầu | TT.CTH-xã APT | Ban QLDA&PTQĐ | dài 5.000m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2023 | 12500
x | 8 | Đường Bà Dẫm - Hang Mai | xã PH- AN (cầu Hang mai) | Ban QLDA&PTQĐ | dài 3.600m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2025 | 18000
x | 9 | Đường Mương Trâu - Ông Đại | xã AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | dài 2.400m, nền rộng 7m, mặt rộng 5,5m | 2021-2023 | 12000
x | 10 | Đường Tầm vu (đoạn từ UBND xã Tân Phú đến đường Tỉnh ĐT 854) | xã Tân Phú | Ban QLDA&PTQĐ | dài 10,6 km, nền đường 7,5m, mặt đường 5,5m | 2021-2023 | 186000
x | 11 | Đường trục chính kết nối Thị trấn Cái Tàu Hạ đến khu đô thị Nha Mân | TT.CTH - AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | dài 7 km, mặt đường 25m và hệ thống cầu trên tuyến | 2021-2025 | 350000
x | 12 | Đường từ Hang Mai - Cụm công nghiệp Tân Lập | xã AN - TNĐ | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 3 ha dài 2,8km, mặt 5-9-5 m | 2020-2023 | 136000 | kêu gọi đầu tư
x | 13 | Cầu Chín Chuyền | Xã TB | Xã TB | Dài 24m, mặt cầu 3,5m, tải trọng 2,5 tấn | 2021-2025 | 604.615
x | 14 | Cầu Sáu Mẩm | Xã TB | Xã TB | Dài 24m, mặt cầu 3,5m, tải trọng 2,5 tấn | 2021-2025 | 606.213
x | 15 | Đường Ngã Nhỏ Bờ Bắc | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.800m, mặt 3,5m láng nhựa | 2024-2026 | 2520
x | 16 | Đường Xẻo Nổ - Mương Đình Tư | xã An Khánh | xã An Khánh | dài 1.760m, mặt 3,5m láng nhựa | 2024-2026 | 2520
x | 17 | Nâng cấp mở rộng mặt đường Mù U - Hang Mai (bờ Đông) | xã An Nhơn | xã An Nhơn | Dài 2.200m láng nhựa 3,5m tải trọng 2,5T | 2023-2025 | 2460
x | 18 | Nâng cấp mở rộng tuyến Kênh Cây Me | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 4.000m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2025 | 4500
x | 19 | Nâng cấp mở rộng đường tiểu lộ Bà Tơ | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 1.500m, mặt 3,5m láng nhựa | 2022-2025 | 1500
x | 20 | Kè thị trấn Cái Tàu Hạ | TT. Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | kè BTCT, dài 3.500 m | 2022-2024 | 250000 | xin vốn TW
x | 21 | Đường Trại Quán - Cay Trượng | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | láng nhựa; dài 3.370m, mặt rộng 3,0m | 2021-2023 | 1880.46
x | 22 | Đường Xóm Đồng (bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | láng nhựa; dài 770m, mặt rộng 3,0m | 2021-2023 | 991.76
x | 23 | Đường Rạch Chồm Bần | xã An Phú Thuận | Ban QLDA&PTQĐ | dài 2,707km, mặt 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | 5800
x | 24 | Đường Cá Trê Bờ nam | xã An Khánh | UBND xã An Khánh | dài 1.500 m, rộng 3,5m, láng nhựa | 2021-2023 | 1500
x | 25 | Đường Nguyễn Huệ nối dài | TT.Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | Nền mặt đường | 2021-2023 | 41761
x | 26 | Đường Bà Tây đoạn 2 (ấp Tân Thuận ) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.684m, nền đường 3,5m, trải đá cắp phối 0x4 rộng 2,5m, dày 10cm | 2021-2023 | 402.672
x | 27 | Đường Cây Xây (ấp Tân Phú) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.100m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 | 1000
x | 28 | Đường Cây Trác Bờ Nam (ấp Tân Phú) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 700m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 | 630
x | 29 | Đường Mương Khai Bờ Bắc (ấp Tân Mỹ) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | dài 1.200m, nền đường rộng 4m, mặt dal 3m, dày 10cm | 2021-2023 | 1100
x | 30 | Đường Bà Tây- Kênh Chà (Bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 3290m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 | 4606
x | 31 | Đường Bà Tây (Bờ Đông) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 1300m, nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 | 1820
x | 32 | Đường Thủ Đềm | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2000m; ; nền 4,0m; mặt 3,0m | 2021-2023 | 2800
x | 33 | Đường Pê lê (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 2541m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2021-2023 | 3049.2
x | 34 | Đường Rạch Miễu (bờ bắc) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 655m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2022-2024 | 720.5
x | 35 | Đường Cây Xây (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 1100m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2022-2024 | 1540
x | 36 | Đường Pót Xẻo Lát | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.248 m mặt đal 3,5m | 2023-2025 | 2241
x | 37 | Đường Xẻo Bồng Bông | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.200m mặt đal 3,5m | 2022-2024 | 2474
x | 38 | Đường Bà Việt - Bà Búa | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 785m mặt đal 3,5m | 2022-2024 | 1205
x | 39 | Đường từ cầu Miễu Trắng - cống Ông Phó | xã Tân Bình - Phú Long | UBND xã Tân Bình | Dài 1.180m mặt đal 3,5m | 2022-2024 | 2155
x | 40 | Đường Cầu Xây | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 506m mặt đal 3,5m | 2022-2024 | 999
x | 41 | Đường Gỗ Đền (bờ trái) | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | Dài 1.503m mặt đal 3,5m | 2022-2024 | 2936
x | 42 | Đường vào xã Tân Bình (từ CDC Xẻo Vạt đến xã) | xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | nền mặt đường | 2022-2024 | 3000
x | 43 | Nâng cấp mở rộng đường Bà Tơ | xã Hòa Tân | Ban QLDA&PTQĐ | nền mặt đường | 2022-2024 | 5000
x | 44 | Đường Rạch Miễu (bờ nam) | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | Dài 655m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2023-2025 | 917
x | 45 | Đường Ba Làng ((bờ Tây) | xã Tân Phú Trung | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1723m; nền 4,0m; láng nhựa mặt 3,0m | 2023-2025 | 2067.6
x | 46 | Đường rạch Chùa Vạn An | xã An Nhơn | UBND xã An Nhơn | Dài 1.500m, láng nhựa 3,5m, tải trọng 2,5T | 2021-2025 | 2000
x | 47 | Nâng cấp mở rộng đường Bà Khôi | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 1.514m, láng nhựa mặt rộng 3,5m | 2021-2025 | 1614
x | 48 | Đường ấp Tây | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 235m mặt đan 3,5m | 2024-2025 | 534
x | 49 | Đường Bông Trang | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 1.379m mặt đan 3,5m | 2024-2025 | 2340
x | 50 | Đường từ cầu Ngã Bát - Đình Xẻo Vạt | xã Tân Bình | UBND xã Tân Bình | dài 635 m mặt đan 3,5m | 2024-2025 | 933
x | 51 | Cứng hóa mặt ô bao số 01 (đoạn từ cầu Xẻo Trầu đến giáp ranh xã An Phú Thuận) | xã Phú Hựu |  | cứng hóa mặt bờ bao | 2023 – 2025 | 12000
x | 52 | Đường Cồn Bạch Viên (liên xã An Nhơn -Tân Nhuận Đông) | An Nhơn - Tân Nhuận Đông |  | Nền đường rộng 8-13 m, mặt đường rộng 7m, láng nhựa | 2023 – 2025 | 16608
x | 53 | Đường từ Quốc lộ 80 đến Phú Long | xã Tân Nhuận Đông - xã Phú Long |  | Dài 4.471m; nền 7,5m, mặt 5,5m, mặt đường láng nhựa | 2023-2025 | 117616
x | 54 | Bờ kè khu hành chính xã (kênh Đốc Phủ Hiền) | xã Tân Phú Trung |  | Dài 229,5 m; BTCT và lát gạch vỉa hè | 2022-2023 | 3566
| III | Hạ tầng kỹ thuật đô thị - các đô thị- TM - DV |  |  |  |  | 920261
x | 1 | Cụm dân cư chợ Hòa Tân, hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước | xã Hòa Tân | xã Hòa Tân | dài 1.274m, rộng 7m mặt láng nhựa,đường ống thoát nước 2,175m, cống qua đường bà bó vĩa hè bằng bê tông | 2021-2025 | 4000
| 2 | Mở rộng Khu dân cư Hang Mai | Xã An Nhơn | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 28000
x | 3 | Mở rộng Khu tái định cư cụm công nghiệp Tân Lập | Xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 28000
x | 4 | Chợ Tân Bình kết hợp cụm tuyến dân cư | xã TB | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 4 ha, chợ và hạ tầng giao thông | 2020-2023 | 40000 | kêu gọi đầu tư
x | 5 | Chợ Kênh Mới kết hợp cụm dân cư, xã An Khánh | xã An Khánh | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 1,8 ha, chợ và hạ tầng giao thông | 2021-2025 | 18000 | kêu gọi đầu tư
x | 6 | Cụm dân cư Xẻo Vạt Giai đoạn 2 | xã Tân Bình | Ban QLDA&PTQĐ | diện tích 3,94 ha, hạ tầng giao thông | 2021-2025 | 39500 | kêu gọi đầu tư
x | 7 | Khu đô thị đường Nguyễn Huệ (thuộc Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng Khu dân cư 1 thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | tổng diện tích 89 ha, trong đó kêu gọi đầu tư diện tích 33ha, hạ tầng giao thông | 2021 - 2025 | 520000 | kêu gọi đầu tư
x | 8 | Khu dân cư và nhà ở xã hội | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLDA&PTQĐ | tổng diện tích 3 ha | 2021-2025 |  | kêu gọi đầu tư
x | 9 | Mở rộng diện tích, khai thác quỹ đất công Trường tiểu học Tân Phú (điểm Tân Hòa 2) | Xã Tân Phú |  | bồi thường, san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng | 2023-2025 | 75000
x | 10 | Khai thác quỹ đất công khu chợ Bình Tiên | Xã Tân Phú Trung |  | san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng | 2023-2025 | 2378
x | 11 | Chợ Cái Tàu Hạ (Khu nhà lồng chợ A) | Thị trấn Cái Tàu Hạ | Ban QLCTCC | Xây dựng mới nhà lồng chợ và hạng mục phụ | 2022-2025 | 7754
x | 12 | Chợ Tân Phú Trung | xã Tân Phú Trung | UBND xã Tân Phú Trung | xây dựng nhà lồng chợ 475m2; nhà vệ sinh, cấp thoát nước, vỉa hè, sân chợ và kè bến chợ | 2023-2025 | 5613
x | 13 | Đường Đô thị Nha Mân (đoạn từ Quốc lộ 80 đến cụm công nghiệp Tân Lập) | xã Tân Nhuận Đông | Ban QLDA&PTQĐ | Dài 1.752m; mặt 36m láng nhựa 03 lớp | 2022-2025 | 152016
| IV | Văn hóa - Xã hội - TDTT |  |  |  |  | 49651.92
x | 1 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường phần DT mở rộng, san lắp mặt bằng, hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trồng cây xanh | 2021-2025 | 15000
x | 2 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới trụ sở, nhà xe, | 2021-2025 | 6000
x | 3 | Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới thư viện | 2021-2025 | 2000
x | 4 | Khu vui chơi giải trí | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | Bể bơi thi đấu, bể bơi tắm, khu thay đồ, nhà vệ sinh | 2021-2025 | 8000
x | 5 | Sân vận động Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới sân vận động, khán đầi | 2021-2025 | 3000
x | 6 | Sân tennis Khu liên hợp thể dục thể thao cấp Huyện | TTVH Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | XD mới | 2021-2025 | 3000
x | 7 | Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành | xã An Nhơn |  | Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo. | 2022-2025 | 12651.92
92
Phụ chú:
|  | Nguồn vốn |  |  |  |  | 2016
tỷ lệ % theo NQ 16/2015 HĐND Tỉnh
|  | Vốn NSTT theo dự toán |  |  |  |  | 23000
|  | Vốn NSTT theo kế hoạch |  |  |  |  | 23000
chênh lệch kế hoạch so dự toán
Vốn NSTT theo kế hoạch điều chỉnh
chênh lệch kế hoạch so dự toán
|  | Vốn TSDĐ theo dự toán |  |  |  |  | 17000
Vốn TSDĐ theo kế hoạch
chênh lệch kế hoạch so dự toán
Vốn TSDĐ theo kế hoạch điều chỉnh
chênh lệch kế hoạch so dự toán
|  | tổng hợp công trình |  | NSTT |  | Tiền SDĐ | XSKT Tỉnh hỗ trợ
An ninh Quốc phòng
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Quản lý nhà nước
|  | năm 2016 |  | 43
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giáo dục và đào tạo
|  | năm 2016 |  | 115
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Giao thông
|  | năm 2016 |  | 52
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Hạ tầng đô thị - công nghiệp
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Nông nghiệp và PTNT
|  | năm 2016 |  | 36
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Thương mại dịch vụ
|  | năm 2016 |  | 6
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn
Văn hóa - Xã hội
|  | năm 2016 |  | 9
bổ sung
cắt giảm
chuyển giai đoạn