| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN CHÂU THÀNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | ________________________________________ |
| Số: 178/TTr-UBND | Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2024 |

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ

____________

| Kính gửi: | Hội đồng nhân dân Huyện Khóa XII, kỳ họp thứ mười một. |
| --- | --- |

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ;

Qua kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn đầu tư, giải ngân của các công trình cuối năm 2024; đồng thời bổ sung đầu tư một số công trình gắn với mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và góp phần phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, do đó cần phải điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn cho phù hợp.

Sau khi cân đối nguồn vốn năm 2024, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp lần thứ mười một, xem xét, phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách do Huyện quản lý và phân bổ với tổng số tiền là 123.000 triệu đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ đồng), cụ thể:

1. Vốn ngân sách tập trung là 33.000 triệu đồng.

2. Vốn thu tiền sử dụng đất là 90.000 triệu đồng.

(có thuyết minh và biểu chi tiết đính kèm).

3. Giao cho Ủy ban nhân dân Huyện điều hành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2024 kịp thời, hiệu quả và đúng kế hoạch đã phê duyệt; trong quá trình thực hiện được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 2024 giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đạt mục tiêu đề ra; đồng thời rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch chi tương ứng với số hụt thu so với dự toán được giao đầu năm 2024 (nếu có). Ủy ban nhân dân Huyện có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành xem xét, phê chuẩn./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND Huyện; - CT, các PCT/UBND Huyện; - Đại biểu HĐND Huyện; - Phòng TCKH; - Lãnh đạo Văn phòng; - Các Chuyên viên nghiên cứu; - Lưu: VT, NC(Hiền). |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thanh Dũng |
| --- | --- | --- |

Thuyết minh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2024

(Kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2024

của UBND huyện Châu Thành)

Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 thì tổng số vốn 123.000 triệu đồng, gồm: nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 33.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất là 90.000 triệu đồng.

Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 2024 giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh, cụ thể:

1. Vốn Ngân sách tập trung Huyện:

1.1 Các dự án, công trình điều chỉnh giảm vốn: 7.053,949 triệu đồng

- Trường THPT Châu Thành 2 điều chỉnh giảm 4.964,949 triệu đồng.

Lý do: Dự án Trường THPT Châu Thành 2, hạng mục xây lắp do Sở Giáo dục và đào tạo làm Chủ đầu tư dự kiến chuyển sang đầu tư giai đoạn 2026-2030, hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng do Huyện thực hiện nhưng Ban quản lý dự án chưa thực hiện xong phương án bồi thường kịp trong năm…nên nguồn vốn bố trí thực hiện GPMB năm 2024 đề nghị giảm và chuyển sang các công trình khác có nhu cầu thực hiện và năm 2025 bố trí vốn GPMB.

- Trụ sở UBND xã An Khánh: điều chỉnh giảm 2.089 triệu đồng.

Lý do: Vốn năm 2024 được bố trí vào tháng 12/2023 khi đó phương án bồi thường là khái toán theo Quyết định phê duyệt dự án, đến nay phương án bồi thường được phê duyệt thấp hơn so với khái toán ban đầu, nên điều chỉnh giảm vốn đảm bảo giải ngân 100% và năm 2025 cân đối bố trí vốn hạng mục xây lắp.

1.2 Các dự án, công trình điều chỉnh bổ sung vốn: 7.053,949 triệu đồng

- Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cái Tàu Hạ bổ sung mới 900 triệu đồng

Lý do: thực trạng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cái Tàu Hạ đã xuống cấp, số lượng phòng và diện tích không đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác theo quy định ngành; hiện nay vị trí mặt bằng xây dựng trên đất công đã được Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh thống nhất, do đó việc đầu tư xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị trấn Cái Tàu Hạ là rất cần thiết, về hồ sơ công trình đã đủ điều bố trí vốn theo quy định.

- Tuyến dân cư Hang Mai (đoạn từ trạm biến áp 110KV đến Cụm dân cư Hang Mai), xã An Nhơn: 2.491,442 triệu đồng.

Lý do: Bố trí vốn để trả nợ vay theo hợp đồng đã ký kết với Quỹ đầu tư Tỉnh Đồng Tháp.

- Hội trường Huyện Ủy Châu Thành điều chỉnh tăng thêm 153 triệu đồng

Lý do: theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND Huyện công trình được bố trí 600 triệu đồng, công trình đã thi công có khối lượng (có phát sinh khối lượng ngoài dự toán) và nhu cầu thanh toán vốn, nên điều chỉnh tăng vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Trường tiểu học An Khánh 1 (điểm chính) bổ sung mới 670,014 triệu đồng

Lý do: Dự án đã họp thống nhất với Sở Giáo dục và đào tạo bố trí vốn thực hiện đầu tư vào cuối năm 2024 và năm 2025, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng. Hiện nay công trình đã có mặt bằng sạch và hồ sơ đủ điều kiện bố trí vốn, do đó bố trí vốn ngân sách huyện để triển khai đấu thầu theo quy định.

- Trường tiểu học Hòa Tân 1: 2.799,651 triệu đồng.

Lý do: Chi phí GPMB ngân sách Huyện đối ứng, trước đây khi chi trả tiền bồi thường đã sử dụng trước vốn tỉnh hỗ trợ, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 do đó bố trí ngân sách Huyện để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

- Thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành: 39,842 triệu đồng. gồm: Trường tiểu học Phú Long (điểm Phú Hòa) 18,573 triệu đồng, công trình Tổ hợp thể thao xã An Phú Thuận  21,269 triệu đồng.

2. Vốn thu tiền sử dụng đất Huyện

2.1 Các dự án, công trình điều chỉnh giảm vốn:  4.973,143 triệu đồng

- Đường ĐT 853 cũ điều chỉnh giảm vốn: 3.072,952 triệu đồng

Lý do: Dự án cắt giảm không thi công cầu Bà Nhiên, cầu Mương Khai và đoạn đường nhánh cầu Ngã Cái theo công văn số 1848/UBND-KT ngày 26/4/2024, nên điều chỉnh giảm vốn theo khối lượng thi công thực tế.

- Tuyến dân cư Hang Mai (đoạn từ trạm biến áp 110KV đến Cụm dân cư Hang Mai) điều chỉnh giảm vốn: 867,419 triệu đồng

Lý do: đã được bố trí bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung và để tăng chi bổ sung cho các công trình có nhu cầu thánh toán phù hợp với nguồn vốn…

- Đường nối ĐT 853 mới – ĐT853cũ – Gỗ Đền (đoạn từ cầu Bình Tiên đến cầu ngang Chợ Phú Long và hệ thống cầu, cống) điều chỉnh giảm 48,352 triệu đồng.

Lý do:  Vốn năm 2024 được bố trí vào tháng 12/2023 và phương án bồi thường (bổ sung) là khái toán, đến nay phương án bồi thường đã được phê duyệt thấp hơn so với khái toán ban đầu, nên điều chỉnh giảm vốn.

- Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn 1) điều chỉnh giảm 103,152 triệu đồng.

Lý do: Chi phí tư vấn lập dự án thực tế thanh toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư thấp hơn so với kế hoạch vốn, điều chỉnh giảm đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt 100%.

- Chợ Cái Tàu Hạ - xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp Huyện điều chỉnh giảm 609,946 triệu đồng.

Lý do: cắt giảm do công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện được trong năm 2024.

- Nâng cấp, cải tạo lát gạch vỉa hè khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ điều chỉnh giảm 271.322 triệu đồng

Lý do: cắt giảm do công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

2.2 Các dự án, công trình điều chỉnh bổ sung vốn : 4.973,143 triệu đồng

- Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, hạng mục: bồi thường giải phóng mặt bằng, hệ thống điện, hệ thống giao thông và hệ thống cấp, thoát nước điều chỉnh tăng 2.483,926 triệu đồng

Lý do: Bố trí vốn để trả nợ vay theo hợp đồng đã ký kết với Quỹ đầu tư Tỉnh Đồng Tháp.

- Công trình Cụm dân cư An Hiệp mở rộng, xã An Hiệp, huyện Châu Thành tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 bố trí vốn 1.289,141 triệu đồng.

Lý do: Chi bồi thường 04 hộ dân chưa nhận tiền Lê Thanh Hiền, Trần Ngọc Điệp, Trần Minh Thế và Lê Minh Hiển.

- Nâng cấp đường Huyện lộ đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT 854 cũ) điều chỉnh tăng 105,617 triệu đồng.

Lý do: Hoàn thành trong năm 2024 do đó bố trí ngân sách Huyện để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

- Cụm dân cư chợ Hòa Tân bố trí 990,204 triệu đồng, Lý do: để triển khai thực hiện dự án.

- Thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành: 104,255  triệu đồng

Đường Sông tiền (đoạn từ cầu Hội Xuân đến Vàm Hội Xuân): 77,263 triệu đồng; đường Kênh thầy Năm - Kênh 19 là 26,992 triệu đồng.

Theo khoản 8 điều 67 của Luật đầu tư công; quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 76/2023/TT-BTC và Điểm d, Phần 1, Công điện số 85/CĐ-CP ngày 02/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.